UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

CAMPUS UAZ SIGLO XXI

INGENIERÍA DE SOFTWARE

Sebastián Guerra Hernández

Pablo Valentín Varela Rivera

Francisco Valdez García

Marco Antonio de Jesús Oliva Santos

PSPS

Registro de reunión MR-01

Team Software Process

21 de septiembre de 2026

REGISTRO DE REUNIÓN (MEETING RECORD – WP.05)

ISO/IEC 29110-5-1-1:2025 — Perfil de Entrada · Meeting Record (WP.05)

| Proyecto | PSPS Academy — Aplicación móvil educativa de Ingeniería de Software |
| --- | --- |
| Equipo (VSE) | PSPS · Universidad Autónoma de Zacatecas, Ingeniería de Software |
| Minuta No. | MR-01 |
| Tipo de reunión | Sprint Planning del Sprint 01 (Project Plan §6; PM.01, SI.01.01) |
| Fecha | Lunes, 21 de septiembre de 2026 |
| Hora | Inicio: ______ Término: ______ |
| Lugar / medio | Presencial en aula / canal del equipo |
| Referencia a minuta anterior | Ninguna. Es el primer registro de reunión del proyecto. |

### 1. PROPÓSITO DE LA REUNIÓN

Iniciar el proyecto PSPS: acordar el objetivo del Sprint 01, seleccionar el trabajo del Product Backlog conforme a la capacidad del equipo, asignar responsables según los roles del Project Plan y organizar la entrega documental del 25 de septiembre de 2026.

### 2. ASISTENTES

| Nombre | Rol en el proyecto | Asistió (Sí/No) |
| --- | --- | --- |
| Francisco Valdez García | Gestor del proyecto (PJM), Scrum Master y Developer | Sí |
| Sebastián Guerra Hernández | WT / Developer · función interna de calidad | Sí |
| Pablo Valentín Varela Rivera | WT / Developer · función técnica | Sí |
| Marco Antonio de Jesús Oliva Santos | WT / Developer · colaboración y repositorio | Sí |

Reunión del equipo de trabajo (Scrum Team). El Agreement aprobado se usa como referencia del alcance.

### 3. PUNTOS TRATADOS Y LO REALIZADO

- Objetivo del Sprint 01 (21/09–02/10/2026)

- Preparar el plan y el entorno, entregar el hito documental del 25/09 y construir un primer incremento que permita explorar los módulos, consultar el contenido de los subtemas y responder preguntas (CU-05 y CU-01).

- El objetivo se registra en el hito «Sprint 01» de GitHub Issues (Project Plan §6).

- Capacidad y tareas seleccionadas

- Capacidad del Sprint: 4 integrantes × 3 horas diarias × 10 días = 120 horas-persona (Project Plan §13).

- T01 y T02 al inicio; T03 a T12 según la selección; T14 durante todo el Sprint (Project Plan §12).

- Asignación según roles (Project Plan §11)

- Francisco: Project Plan (T01), seguimiento y facilitación de Scrum.

- Pablo: entorno de implementación (T02), diseño y construcción (T05–T07).

- Sebastián: requisitos (T03), revisiones, pruebas y registro de defectos (T06, T08, T10).

- Marco: repositorio GitHub, GitHub Issues e integración de la documentación del hito.

- Organización del trabajo

- Daily Scrum de 15 minutos cada día de trabajo; estados de las tareas: pendiente, en-progreso, en-revision y terminado.

- Se aplican las reglas del Método de trabajo del equipo: tolerancia de 10 minutos, avisar con anticipación ausencias o retrasos y registrar toda evidencia en el repositorio.

### 4. PROBLEMAS IDENTIFICADOS

- No se cuenta con una Mac con Xcode para compilar y probar la versión iOS.

### 5. PENDIENTES ABIERTOS

- Acceso a Mac/Xcode y método de firma y distribución iOS.

- Aprobación del Project Plan por la cliente.

### 6. ACUERDOS Y COMPROMISOS

| # | Acuerdo | Responsable | Fecha compromiso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elaborar el Project Plan (T01). | Francisco Valdez García con Marco Antonio de Jesús Oliva Santos | 22/09/2026 |
| 2 | Preparar y verificar el entorno de implementación (T02) y crear el repositorio. | Pablo Valentín Varela Rivera y Marco Antonio de Jesús Oliva Santos | 23/09/2026 |
| 3 | Configurar GitHub Issues: etiqueta backlog, hitos de Sprint y etiquetas de estado. | Marco Antonio de Jesús Oliva Santos | 23/09/2026 |
| 4 | Analizar y documentar los requisitos y casos de uso en el SRS (T03). | Sebastián Guerra Hernández y Developers | 25/09/2026 |
| 5 | Entregar la documentación del hito PM.01–PM.04 y SI.01–SI.06 con su estado real. | Todo el equipo; integra Marco | 25/09/2026 |
| 6 | Gestionar el acceso a Mac/Xcode. | Pablo Valentín Varela Rivera y Francisco Valdez García | Antes del primer incremento iOS |

### 7. PRÓXIMA REUNIÓN

Reunión: Daily Scrum (registro en la Bitácora de Daily Scrum)

Fecha: Martes, 22 de septiembre de 2026

Lugar / medio: Canal del equipo / sesión de trabajo

### 8. FIRMAS DE APROBACIÓN

Reunión del equipo de trabajo sin participación de la cliente. De acuerdo con ISO/IEC 29110-5-1-1:2025 (WP.05), el registro lo revisa la función interna de calidad y lo aprueba el gestor del proyecto.

| Sebastián Guerra Hernández Revisó · función interna de calidad Fecha: ____________________ | Francisco Valdez García Gestor del proyecto (PJM) Fecha: ____________________ |
| --- | --- |