UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

CAMPUS UAZ SIGLO XXI

INGENIERÍA DE SOFTWARE

Sebastián Guerra Hernández

Pablo Valentín Varela Rivera

Francisco Valdez García

Marco Antonio de Jesús Oliva Santos

PSPS

Registro de reunión MR-07

Team Software Process

8 de octubre de 2026

REGISTRO DE REUNIÓN (MEETING RECORD – WP.05)

ISO/IEC 29110-5-1-1:2025 — Perfil de Entrada · Meeting Record (WP.05)

| Proyecto | PSPS Academy — Aplicación móvil educativa de Ingeniería de Software |
| --- | --- |
| Equipo (VSE) | PSPS · Universidad Autónoma de Zacatecas, Ingeniería de Software |
| Minuta No. | MR-07 |
| Tipo de reunión | Cierre del Sprint 01 · presentación de cierre de la Iteración 1 del curso (T11, PM.03.01) |
| Fecha | Jueves, 8 de octubre de 2026 |
| Hora | Inicio: ______ Término: ______ |
| Lugar / medio | Presencial en aula |
| Referencia a minuta anterior | MR-06 · 07/10/2026 · Revisión interna de requisitos (SRS v0.1) |

### 1. PROPÓSITO DE LA REUNIÓN

Presentar el estado de la aplicación al cierre del Sprint 01 y de la Iteración 1 del curso: funcionalidades incorporadas, funcionalidades faltantes, seguimiento del ISO/IEC 29110 y aprendizajes técnicos, de proceso y de trabajo en equipo; registrar observaciones y acuerdos.

### 2. ASISTENTES

| Nombre | Rol en el proyecto | Asistió (Sí/No) |
| --- | --- | --- |
| Francisco Valdez García | Gestor del proyecto (PJM), Scrum Master y Developer | Sí |
| Sebastián Guerra Hernández | WT / Developer · función interna de calidad | Sí |
| Pablo Valentín Varela Rivera | WT / Developer · función técnica | Sí |
| Marco Antonio de Jesús Oliva Santos | WT / Developer · colaboración y repositorio | Sí |

### 3. PUNTOS TRATADOS Y LO REALIZADO

- Funcionalidades presentadas

- Aplicación PSPS Academy en Flutter y Dart, ejecutada en Android, sin conexión y sin servidor.

- 4 módulos con los 10 temas del Agreement, 20 preguntas y 10 actividades (metas: más de 50 preguntas y 20 actividades).

- Inicio con módulos y su avance; estados gris, naranja y verde con texto e ícono; consulta de contenido sin alterar el avance.

- Preguntas con comprobación y retroalimentación; una respuesta incorrecta también cuenta para el avance; finalización en cadena de subtema, tema y módulo.

- Actividad opcional de ordenar tres pasos que otorga 10 puntos de demostración una sola vez; guardado local del avance.

- Comparación con los 15 wireframes

- Cumple: estados con texto y preguntas con comprobación y retroalimentación (3 opciones en lugar de 4).

- Adaptadas: pantalla de inicio (tarjeta de bienvenida y pestaña «Mi progreso») y actividad (se ordena tocando).

- Parcial: contenido sin imágenes; se agregó la pantalla «Explora el tema». Pendiente: logros.

- Funcionalidades faltantes

- Logros y desbloqueos: el catálogo de gamificación no está aprobado (D-02).

- Consulta de puntos (RF-09), pendiente de validar; hoy los puntos son de demostración.

- Versión iOS generada pero sin compilar ni probar por falta de Mac/Xcode.

- Prueba manual sin conexión (modo avión) y contenido definitivo pendiente de validar (D-01).

- Seguimiento del ISO/IEC 29110

- Productos elaborados: Agreement, Project Plan, Implementation Environment, SRS, casos de uso y diagramas UML, wireframes, SDS, plan de integración, solicitud de cambio CR-01, estándar y método de trabajo del equipo. La aprobación del SRS y su línea base siguen pendientes.

- Registro de defectos: 15 registrados; 9 cerrados, 2 corregidos por verificar y 4 abiertos.

- Pruebas: 10 pruebas automáticas aprobadas y 1 prueba de integración en Android.

- Aprendizajes presentados

- Técnicos: separar lógica, almacenamiento e interfaz permitió probar cada parte; el guardado local permite operar sin conexión.

- De proceso: un requisito ambiguo se convierte en defecto al construir; registrar el origen de los defectos y la trazabilidad evita contradicciones.

- De equipo: acordar reglas y revisiones evitó impedimentos sin avisar; conciliar numeración y nombres entre todos ahorró retrabajo.

### 4. OBSERVACIONES

La cliente no participó como tal en esta reunión. La validación del incremento con la cliente queda pendiente para la Sprint Review del Sprint 02.

### 5. PROBLEMAS IDENTIFICADOS

- Las fechas de iteración del curso no coinciden con el calendario de Sprints del Project Plan (21/09–02/10, 05–16/10 y 19–30/10); el ajuste se tramita con la solicitud de cambio CR-01.

- La aprobación del SRS por la cliente sigue pendiente; deben anexarse al repositorio los escaneos firmados del Agreement y del Project Plan.

- Sin acceso a Mac/Xcode no puede verificarse la versión iOS.

### 6. PENDIENTES ABIERTOS

- Decisiones D-01 a D-06 del SRS, en especial el catálogo de gamificación (D-02).

- 4 defectos abiertos y 2 corregidos por verificar.

- Prueba manual sin conexión (RNF-02).

### 7. ACUERDOS Y COMPROMISOS

| # | Acuerdo | Responsable | Fecha compromiso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Registrar en el Product Backlog las funcionalidades faltantes (logros, desbloqueos, RF-09, iOS, prueba sin conexión y contenido definitivo). | Francisco Valdez García y Developers | 08/10/2026 |
| 2 | Corregir los 4 defectos abiertos y verificar los 2 corregidos. | Sebastián Guerra Hernández y Developers | Durante el Sprint 02 |
| 3 | Ejecutar y registrar la prueba manual sin conexión (modo avión y cierre completo de la app). | Sebastián Guerra Hernández | Durante el Sprint 02 |
| 4 | Resolver con la cliente el catálogo de gamificación (D-02) y la agrupación de módulos (D-01). | Francisco Valdez García | 14/10/2026 (sesión con la cliente) |
| 5 | Presentar a la cliente la solicitud de cambio CR-01 (WP.03, elaborada el 02/10 y revisada el 08/10) para alinear el calendario del Project Plan con las fechas de iteración del curso. | Francisco Valdez García y Marco Antonio de Jesús Oliva Santos | Antes de la auditoría |
| 6 | Preparar la documentación para la auditoría del ISO/IEC 29110: registro de avance (WP.06), casos y procedimientos de prueba (WP.14), reporte de pruebas (WP.15) y firmas pendientes. | Todo el equipo; coordina Francisco | Antes de la auditoría |

### 8. PRÓXIMA REUNIÓN

Reunión: Sprint Planning del Sprint 02

Fecha: Lunes, 12 de octubre de 2026 (Sprint 02: 12/10–26/10/2026, sujeto a CR-01)

Lugar / medio: Presencial en aula / canal del equipo

### 9. FIRMAS DE APROBACIÓN

Reunión del equipo de trabajo sin participación de la cliente. De acuerdo con ISO/IEC 29110-5-1-1:2025 (WP.05), el registro lo revisa la función interna de calidad y lo aprueba el gestor del proyecto.

| Sebastián Guerra Hernández Revisó · función interna de calidad Fecha: ____________________ | Francisco Valdez García Gestor del proyecto (PJM) Fecha: ____________________ |
| --- | --- |