UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

CAMPUS UAZ SIGLO XXI

INGENIERÍA DE SOFTWARE

Sebastián Guerra Hernández

Pablo Valentín Varela Rivera

Francisco Valdez García

Marco Antonio de Jesús Oliva Santos

PSPS

Bitácora de Daily Scrum

Team Software Process

9 de octubre de 2026

BITÁCORA DE DAILY SCRUM — REGISTRO DE REUNIONES DIARIAS (WP.05)

ISO/IEC 29110-5-1-1:2025 — Perfil de Entrada · Daily Scrum · Project Plan §6

Proyecto: PSPS Academy — Aplicación móvil educativa de Ingeniería de Software   Equipo (VSE): PSPS · UAZ, Ingeniería de Software

Participantes: Francisco Valdez García (PJM, Scrum Master y Developer), Sebastián Guerra Hernández (calidad), Pablo Valentín Varela Rivera (técnico) y Marco Antonio de Jesús Oliva Santos (colaboración y repositorio).

Formato: reunión de 15 minutos cada día de trabajo para inspeccionar el avance hacia el objetivo del Sprint y adaptar el Sprint Backlog; el estado de cada tarea se actualiza en GitHub Issues. Las reuniones formales del equipo (Planning, revisiones del incremento, revisiones de mejora y cierre) se registran en las minutas MR-01 a MR-07. La cliente no participó en estas reuniones. Calendario: Sprint 01 del 21/09 al 08/10/2026; Sprint 02 del 12/10 al 26/10/2026 (sujeto a CR-01).

| No. | Fecha | Sprint | Avance desde la daily anterior | Plan para hoy | Impedimentos | Asistencia (__/4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01 | Lun 21/09/2026 | 01 | Inicio del proyecto; Sprint Planning realizado (MR-01). | Elaborar el Project Plan (T01); preparar el entorno: Flutter, Android Studio y GitHub (T02). | Ninguno. | 4/4 |
| D-02 | Mar 22/09/2026 | 01 | Borrador del Project Plan; Implementation Environment elaborado; instalación de Flutter SDK y Android Studio. | Terminar el Project Plan; crear el repositorio y GitHub Issues; elaborar la versión inicial del SRS (T03). | Ninguno. | 4/4 |
| D-03 | Mié 23/09/2026 | 01 | Borrador del Project Plan revisado preliminarmente en MR-02; repositorio y etiquetas configurados; versión inicial del SRS elaborada (22/09). | Verificar el entorno por plataforma (T02); requisitos y casos de uso (T03); iniciar diseño de componentes (T05). | No hay Mac/Xcode para iOS. | 4/4 |
| D-04 | Jue 24/09/2026 | 01 | Entorno Android verificado; Implementation Environment rev. 1.1; casos de uso. | Terminar el Project Plan tras la revisión preliminar de MR-02; iniciar wireframes y diseño (T05); iniciar construcción (T07). | No hay Mac/Xcode para iOS. | 4/4 |
| D-05 | Vie 25/09/2026 | 01 | Project Plan revisado por el equipo; wireframes y diseño en elaboración. | Entregar el hito documental PM.01–PM.04 y SI.01–SI.06; construir el catálogo de módulos. | Firmas de aprobación pendientes. | 4/4 |
| D-06 | Lun 28/09/2026 | 01 | Hito documental entregado; estructura del catálogo local. | Pantalla de inicio con módulos, temas y subtemas (CU-05); pruebas unitarias (T08). | Ninguno. | 4/4 |
| D-07 | Mar 29/09/2026 | 01 | Inicio con módulos y estructura de temas. | Consulta del contenido de subtemas con avance y retroceso (CU-01); carga de contenido provisional. | Ninguno. | 4/4 |
| D-08 | Mié 30/09/2026 | 01 | Consulta de subtemas. | Preguntas con comprobación y retroalimentación; pruebas de widgets; registro de defectos. | Regla de avance por preguntas poco precisa en el SRS. | 4/4 |
| D-09 | Jue 01/10/2026 | 01 | Preguntas con retroalimentación. | Integrar el incremento (T09); pruebas de integración en Android (T10); corregir defectos. | Ninguno. | 4/4 |
| D-10 | Vie 02/10/2026 | 01 | Componentes iniciales construidos y pruebas unitarias en curso; la prueba de integración Android se programó para el 05/10. | Revisión interna del incremento (MR-03) y revisión de mejora intermedia (MR-04); elaborar la solicitud de cambio CR-01. | No hay Mac/Xcode para iOS. | 4/4 |
| D-11 | Lun 05/10/2026 | 01 | Incremento revisado; mejoras acordadas (MR-04); CR-01 elaborado (02/10); diagramas UML (03/10) y wireframes (04/10) terminados. | Ajuste del trabajo restante del Sprint 01 (MR-05); refinar reglas de preguntas y avance en el SRS (T03). | Catálogo de gamificación sin aprobar (D-02). | 4/4 |
| D-12 | Mar 06/10/2026 | 01 | Trabajo restante del Sprint 01 ajustado (MR-05). | Redactar el SRS v0.1; elaborar el SDS con el diseño del progreso, la actividad y el guardado local (T05); construir el progreso gris, naranja y verde. | Ninguno. | 4/4 |
| D-13 | Mié 07/10/2026 | 01 | SDS elaborado (06/10); progreso visual y finalización de tema y módulo. | Revisión del SRS v0.1 (MR-06); elaborar el plan de integración (T09); actividad interactiva opcional; guardado local. | Ninguno. | 4/4 |
| D-14 | Jue 08/10/2026 | 01 | SRS v0.1 en el repositorio; plan de integración elaborado (07/10); actividad y guardado local integrados. | Cierre del Sprint 01 y presentación de la Iteración 1 (MR-07); revisión SRS v0.1, SDS v0.1, UML v1.1, plan de integración v1.1 y CR-01. | No hay Mac/Xcode; D-02 pendiente. | 4/4 |
| D-15 | Vie 09/10/2026 | Entre 01 y 02 | Sprint 01 cerrado (MR-07); SRS v0.1, SDS v0.1 y CR-01 revisados al cierre (08/10). | Dar seguimiento a los faltantes del backlog y a la documentación revisada al cierre; preparar la auditoría y el Sprint Planning del Sprint 02 (12/10). | Firmas pendientes; D-02 pendiente. | 4/4 |

Revisó: Francisco Valdez García — Gestor del proyecto (PJM)      Firma: ______________________      Fecha: ______________