## Léeme
Matriz de trazabilidad — PSPS
Aplicación móvil educativa de Ingeniería de Software · Team Software Process · UAZ Campus Siglo XXI
Versión | 1.1 · 09/10/2026
Cambios | Actualizada al SRS v0.4, SDS v0.3 (C01–C07), Plan de integración v1.1 y CR-01; sustituye a la versión 1.0 y al borrador del 05/10/2026.
Gestor del proyecto | Francisco Valdez García
Cliente | M. L. SIGG
Base documental | Agreement 11/09/2026 · Project Plan 24/09/2026 · SRS v0.4 · SDS v0.3 · Plan de integración v1.1 · CR-01
Estado | Requisitos especificados, sin línea base. Código y pruebas sin evidencia registrada en el repositorio.
Cadena | Agreement / Project Plan → RN → RF / RNF → CU → CA → componente (C) → etapa de integración → código → TU / TI / INS / VC → guía (GO)
Resumen (se calcula solo)
Requisitos funcionales
Requisitos no funcionales
Entregables
Pruebas especificadas
Pruebas aprobadas
Pruebas fallidas
Avance de pruebas
Decisiones abiertas
Hallazgos de severidad alta
Leyenda
RN / RF / RNF / ENT | Necesidad / requisito funcional / no funcional / entregable (SRS §2–4).
CU / CA / RP / CT / G | Caso de uso / criterio de aceptación / regla propuesta / contenido / gamificación.
C01–C07 | Componentes del SDS v0.3.
Etapa | Etapa del Plan de integración v1.1 (1 a 7).
TU / TI / INS / VC | Prueba unitaria / de integración / inspección / validación con la cliente.
GO-01 a GO-05 | Guía: instalar · navegar y estudiar · actividades · puntos y logros · avance.
Celdas amarillas | Se llenan solo con evidencia real: commit, resultado, fecha y captura.

## Matriz
Matriz de trazabilidad principal — PSPS
Requisito → caso de uso → criterio → componente → etapa → código → pruebas → guía. Las celdas amarillas se llenan con evidencia real.
ID | Requisito | Tipo | Necesidad (RN) | Fuente | Caso de uso | Criterio de aceptación / regla | Contenido / gamificación | Componente SDS v0.3 | Etapa de integración | Código (ruta / commit) | Pruebas unitarias | Integración / inspección / validación | Guía de operación | Tarea del Plan | Decisión pendiente | Estado requisito | Estado código | Estado pruebas | Observaciones
RF-01 | Explorar módulos y contenidos | RF | RN-02, RN-03 | Agreement §4 · SRS §3 | CU-05 | CA-01 | CT-01 a CT-10 | C01, C02 | 2, 4 | Pendiente: enlazar archivo o commit | TU-05, TU-06 | TI-01 | GO-02 | T05, T07, T09 | D-01 | Especificado en SRS v0.4; validación pendiente | Reportado (MR-07) | Sin ejecutar | Consultar no modifica el avance.
RF-02 | Estudiar y completar un subtema | RF | RN-01, RN-03 | Agreement §4 · SRS §3, §5.1 | CU-01 | CA-02, RP-02 | CT-01 a CT-10 | C01, C03, C07 | 4 | Pendiente: enlazar archivo o commit | TU-01 a TU-04 | TI-02 | GO-02 | T05, T07, T09 | D-01 | Especificado en SRS v0.4; validación pendiente | Reportado (MR-07) | Sin ejecutar | Toda pregunta respondida cuenta, sea correcta o incorrecta; cada ID cuenta una vez.
RF-03 | Realizar una actividad interactiva | RF | RN-01 | Agreement §4 · SRS §3 | CU-02 | CA-03, RP-03, RP-04 | G-01, G-02 | C01, C05, C06 | 6 | Pendiente: enlazar archivo o commit | TU-11, TU-12 | TI-04 | GO-03 | T05, T07, T09 | D-01, D-02 | Especificado en SRS v0.4; validación pendiente | Reportado (MR-07) | Sin ejecutar | Opcional; se registra al completar todos sus elementos, sin acción «Finalizar».
RF-04 | Consultar el progreso del recorrido | RF | RN-04 | Agreement §4 · SRS §3, §5.1 | CU-03 | CA-04 (ampliado) | — | C01, C04 | 5 | Pendiente: enlazar archivo o commit | TU-07, TU-08 | TI-02 | GO-05 | T05, T07, T09 | — | Especificado en SRS v0.4; validación pendiente | Reportado (MR-07) | Sin ejecutar | Gris, naranja y verde con texto e ícono.
RF-05 | Completar temas y módulos | RF | RN-04 | Agreement §4 · SRS §3, §5.1 | CU-04 | CA-05 | — | C04 | 5 | Pendiente: enlazar archivo o commit | TU-09, TU-10 | TI-03 | GO-05 | T05, T07, T09 | — | Especificado en SRS v0.4; validación pendiente | Reportado (MR-07) | Sin ejecutar | Las actividades no condicionan la finalización.
RF-06 | Consultar logros obtenidos | RF | RN-01 | Agreement §4 · SRS §3 | CU-06 | CA-06 | G-02 | C01, C06 | 6 | Pendiente: enlazar archivo o commit | TU-13 | TI-05 | GO-04 | T05, T07, T09 | D-02 | Especificado en SRS v0.4; validación pendiente | Solo pantalla (SDS §5.3) | Sin ejecutar | Obtención de logros planeada en el Sprint 02.
RF-07 | Aplicar desbloqueos de gamificación | RF | RN-01 | Agreement §4 · SRS §3, §5.2 | — | Por definir al aprobarse | G-03 | C06 | 6 | Pendiente: enlazar archivo o commit | — | — | GO-04 | T03, T04 | D-02 | Pendiente de validación (D-02) | Pendiente | Sin ejecutar | Fuera de la línea base hasta su validación.
RF-08 | Guardar y recuperar el estado local | RF | RN-04 | Project Plan §10 · SRS §3 | Transversal | CA-08, RP-05 | — | C07 | 3 | Pendiente: enlazar archivo o commit | TU-14, TU-15 | TI-06 | — | T05, T07, T09 | D-04 | Especificado en SRS v0.4; validación pendiente | Reportado (MR-07) | Sin ejecutar | Informar fallas sin afirmar guardado.
RF-09 | Consultar puntos y actividades | RF | RN-04 | Agreement §6 · SRS §3 | — | Por definir al aprobarse | G-01 | C06 | 6 | Pendiente: enlazar archivo o commit | — | — | GO-04 | T03, T04 | D-02 | Pendiente de validación (D-02) | Pendiente | Sin ejecutar | La guía acordada contempla consultar puntos.
RNF-01 | Portabilidad Android e iOS | RNF | RN-03 | Project Plan §10 · SRS §4 | CU-01 a CU-06 | CA aplicables en ambas plataformas | — | C01 | 7 | Pendiente: enlazar archivo o commit | — | TI-08 | GO-01 | T07, T10, T12 | D-03 | Especificado en SRS v0.4; validación pendiente | Android reportado; iOS bloqueado | Sin ejecutar | iOS sin Mac/Xcode.
RNF-02 | Persistencia y operación sin conexión | RNF | RN-04 | Project Plan §10 · SRS §4 | CU-01 a CU-06 | Prueba con red desactivada | — | C07 | 3, 7 | Pendiente: enlazar archivo o commit | TU-14 | TI-06 | — | T07, T10 | D-04 | Especificado en SRS v0.4; validación pendiente | Reportado (MR-07) | Sin ejecutar | Prueba manual en modo avión pendiente (MR-07).
RNF-03 | Restricción tecnológica | RNF | — | Project Plan §10 · SRS §4 | — | Inspección del repositorio y la compilación | — | Todos | 1 | Pendiente: enlazar archivo o commit | — | INS-01 | — | T02, T07 | D-03 | Especificado en SRS v0.4; validación pendiente | Pendiente de subir código | Sin ejecutar | Flutter, Dart, Git y GitHub.
RNF-04 | Restricción de alcance | RNF | — | Agreement §4 · SRS §4 | — | Revisión contra Agreement §4 | — | Todos | 7 | — | — | INS-02, VC-02 | — | T11 | — | Especificado en SRS v0.4; validación pendiente | — | Sin ejecutar | Sin videojuego, evaluación formal ni compras.
RNF-05 | Usabilidad | RNF | RN-03 | Agreement §5 · SRS §4 | CU-01 a CU-06 | Estados con texto además de color | — | C01 | 5, 7 | Pendiente: enlazar archivo o commit | TU-08 | TI-08, VC-02 | GO-02 | T07, T10, T11 | D-03 | Especificado en SRS v0.4; validación pendiente | Reportado (MR-07) | Sin ejecutar | Validación de la interfaz con la cliente pendiente.
RNF-06 | Rendimiento | RNF | RN-03 | SRS §4 | CU-05, CU-01 | 20 aperturas por plataforma ≤ umbral | — | C01, C02 | 7 | — | — | TI-07 | — | T10 | D-03, D-05 | Especificado en SRS v0.4; validación pendiente | — | Sin ejecutar | Umbral propuesto: 2 s.
RNF-07 | Integridad del estado | RNF | RN-04 | SRS §4 | Transversal | Cerrar y reabrir conserva valores | — | C07 | 3 | Pendiente: enlazar archivo o commit | TU-12, TU-14 | TI-04 | — | T07, T08, T10 | D-04 | Especificado en SRS v0.4; validación pendiente | Reportado (MR-07) | Sin ejecutar | Progreso y recompensas coherentes.
RNF-08 | Seguridad local | RNF | RN-04 | SRS anexo §3 | Transversal | Guardado interrumpido sin estado parcial | — | C07 | 3 | Pendiente: enlazar archivo o commit | TU-15 | INS-04 | — | T07, T08 | D-04 | Propuesto en SRS v0.4 (anexo); validación pendiente | Pendiente | Sin ejecutar | Revisar permisos de la app.
RNF-09 | Mantenibilidad | RNF | — | SRS anexo §3 | — | Separación de capas | — | C01 a C07 | 1 | Pendiente: enlazar archivo o commit | — | INS-03 | — | T05, T06 | — | Propuesto en SRS v0.4 (anexo); validación pendiente | Pendiente | Sin ejecutar | Contenido, lógica, persistencia e interfaz separados.
RNF-10 | Compatibilidad | RNF | RN-03 | SRS anexo §3 | CU-01 a CU-06 | Combinaciones acordadas en D-03 | — | C01 | 7 | — | — | TI-08 | — | T10 | D-03 | Propuesto en SRS v0.4 (anexo); validación pendiente | — | Sin ejecutar | Tamaños y orientación.
RNF-11 | Contenido y distribución | RNF | — | SRS anexo §3 | — | Inventario de autoría y licencias | CT-01 a CT-10 | C02 | 2, 7 | — | — | INS-04 | GO-01 | T12 | D-03 | Propuesto en SRS v0.4 (anexo); validación pendiente | — | Sin ejecutar | Medio de instalación en D-03.
ENT-01 | Aplicación móvil funcional | ENT | RN-01 a RN-04 | Agreement §6 · Project Plan §7, §14 | CU-01 a CU-06 | Aceptación de la cliente | CT-01 a CT-10; G-01 a G-03 | C01 a C07 | 7 | Pendiente: enlazar archivo o commit | — | TI-08, VC-02 | GO-01 | T12, T13 | D-03 | Comprometido | En construcción | Sin ejecutar | Versión 1.0 prevista.
ENT-02 | Guía de operación (PDF) | ENT | RN-03, RN-04 | Agreement §6 · Project Plan §7, §14 | CU-01 a CU-06 | Cubre instalar, navegar, actividades, puntos e insignias y avance | — | — | 7 | N.A. (documento) | — | VC-03 | GO-01 a GO-05 | T12, T13 | — | Comprometido | N.A. | Sin ejecutar | Con capturas de la aplicación real.

## Por CU
Trazabilidad por caso de uso — PSPS
Seis casos de uso del SRS v0.4 con su diseño, etapa de integración, pruebas y guía.
Caso de uso | Nombre | Requisitos | Criterios | Componentes | Etapa | Código | Pruebas unitarias | Integración | Guía | Flujo alternativo a probar | Estado
CU-01 | Estudiar un tema de un módulo | RF-02, RF-08 | CA-02, CA-08 | C01, C03, C07 | 4 | Pendiente: enlazar archivo o commit | TU-01 a TU-04 | TI-02 | GO-02 | A1: salir con preguntas pendientes conserva las respondidas. A2: consultar sin responder no cambia el estado. | Sin ejecutar
CU-02 | Practicar conceptos mediante una actividad interactiva | RF-03 | CA-03 | C05, C06 | 6 | Pendiente: enlazar archivo o commit | TU-11, TU-12 | TI-04 | GO-03 | Actividad con elementos pendientes no se registra; repetirla no duplica recompensas. | Sin ejecutar
CU-03 | Consultar el progreso del recorrido | RF-04 | CA-04 (ampliado) | C01, C04 | 5 | Pendiente: enlazar archivo o commit | TU-07, TU-08 | TI-02 | GO-05 | Consultar el progreso no modifica ningún estado. | Sin ejecutar
CU-04 | Completar los contenidos de un módulo | RF-05 | CA-05 | C04 | 5 | Pendiente: enlazar archivo o commit | TU-09, TU-10 | TI-03 | GO-05 | Con subtemas o temas pendientes el módulo sigue sin completar; actividades pendientes no lo impiden. | Sin ejecutar
CU-05 | Explorar los módulos de la aplicación | RF-01 | CA-01 | C01, C02 | 2, 4 | Pendiente: enlazar archivo o commit | TU-05, TU-06 | TI-01 | GO-02 | Catálogo inválido: mensaje de contenido no disponible. | Sin ejecutar
CU-06 | Consultar los logros obtenidos | RF-06 | CA-06 | C01, C06 | 6 | Pendiente: enlazar archivo o commit | TU-13 | TI-05 | GO-04 | Sin logros: mensaje «Aún no hay logros»; no modifica puntos ni progreso. | Sin ejecutar

## Diseño
Componentes del SDS v0.3 — PSPS
Identificadores C01–C07 del SDS v0.3, sección 3.
ID | Componente | Responsabilidad | Requisitos | Casos de uso | Etapa de integración | Código (ruta / commit)
C01 | Presentación y navegación | Pantallas WF-01 a WF-08; muestra catálogo y estado con texto, ícono y color. | RF-01, RF-02, RF-04, RF-06, RNF-01, RNF-05 | CU-01 a CU-06 | 4, 5 | Pendiente: enlazar archivo o commit
C02 | Catálogo didáctico | Lee entidades por ID y valida referencias (RP-01). | RF-01, RNF-06, RNF-11 | CU-05 | 2 | Pendiente: enlazar archivo o commit
C03 | Preguntas | Evalúa opciones y devuelve corrección y retroalimentación. | RF-02 | CU-01 | 4 | Pendiente: enlazar archivo o commit
C04 | Progreso | Deriva estados de subtema, tema y módulo de las preguntas respondidas. | RF-02, RF-04, RF-05 | CU-01, CU-03, CU-04 | 5 | Pendiente: enlazar archivo o commit
C05 | Actividades | Conserva el avance de elementos y detecta la primera transición a realizada. | RF-03 | CU-02 | 6 | Pendiente: enlazar archivo o commit
C06 | Gamificación | Aplica puntos, logros y desbloqueos según G-01 a G-03 aprobados. | RF-03, RF-06, RF-07, RF-09 | CU-02, CU-06 | 6 | Pendiente: enlazar archivo o commit
C07 | Repositorio local | Carga y guarda el estado; comunica fallas sin afirmar éxito. | RF-08, RNF-02, RNF-07, RNF-08 | Transversal | 3 | Pendiente: enlazar archivo o commit

## Pruebas
Especificación de pruebas — PSPS
TU = unitaria (flutter_test) · TI = integración (integration_test) · INS = inspección · VC = validación con la cliente.
ID | Tipo | Qué se prueba | Requisitos | Criterio | Caso de uso | Versión / commit | Plataforma | Fecha | Resultado | Evidencia | Defectos
TU-01 | TU | Abrir o consultar un subtema no cambia su estado. | RF-02 | CA-02 | CU-01 |  |  |  | Sin ejecutar
TU-02 | TU | Respuesta correcta: indica correcta, muestra retroalimentación y registra la pregunta. | RF-02 | CA-02 | CU-01 |  |  |  | Sin ejecutar
TU-03 | TU | Respuesta incorrecta: indica incorrecta, muestra retroalimentación y también registra la pregunta. | RF-02 | CA-02 | CU-01 |  |  |  | Sin ejecutar
TU-04 | TU | Responder de nuevo una pregunta no aumenta el conteo. | RF-02 | RP-02 | CU-01 |  |  |  | Sin ejecutar
TU-05 | TU | El catálogo contiene CT-01 a CT-10. | RF-01 | CA-01 | CU-05 |  |  |  | Sin ejecutar
TU-06 | TU | Un catálogo inválido se rechaza con mensaje de contenido no disponible. | RF-01 | RP-01 | CU-05 |  |  |  | Sin ejecutar
TU-07 | TU | Subtema en gris, naranja y verde según preguntas respondidas. | RF-04 | CA-04 | CU-03 |  |  |  | Sin ejecutar
TU-08 | TU | Cada estado muestra texto e ícono además del color. | RF-04, RNF-05 | CA-04 ampliado | CU-03 |  |  |  | Sin ejecutar
TU-09 | TU | El tema se completa al completarse su último subtema. | RF-05 | CA-05 | CU-04 |  |  |  | Sin ejecutar
TU-10 | TU | El módulo se completa aunque queden actividades pendientes. | RF-05 | CA-05 | CU-04 |  |  |  | Sin ejecutar
TU-11 | TU | Una actividad con elementos pendientes no se registra como realizada. | RF-03 | CA-03 | CU-02 |  |  |  | Sin ejecutar
TU-12 | TU | La actividad completa se registra y su recompensa se asigna una sola vez. | RF-03, RNF-07 | CA-03, RP-03 | CU-02 |  |  |  | Sin ejecutar
TU-13 | TU | Cada logro obtenido muestra nombre y condición. | RF-06 | CA-06 | CU-06 |  |  |  | Sin ejecutar
TU-14 | TU | Guardar y recuperar conserva avance, actividades, puntos y logros. | RF-08, RNF-02, RNF-07 | CA-08 | Transversal |  |  |  | Sin ejecutar
TU-15 | TU | Una falla de escritura conserva el último estado válido y muestra error. | RF-08, RNF-08 | RP-05 | Transversal |  |  |  | Sin ejecutar
TI-01 | TI | Inicio → módulo → tema → subtema sin modificar el avance. | RF-01 | CA-01 | CU-05 |  |  |  | Sin ejecutar
TI-02 | TI | Responder todas las preguntas de un subtema: pasa a verde y se conserva al reabrir. | RF-02, RF-04 | CA-02, CA-04 | CU-01, CU-03 |  |  |  | Sin ejecutar
TI-03 | TI | Completar el último subtema completa tema y módulo. | RF-05 | CA-05 | CU-04 |  |  |  | Sin ejecutar
TI-04 | TI | Realizar una actividad, reabrir y repetirla sin duplicar recompensas. | RF-03, RNF-07 | CA-03, RP-03 | CU-02 |  |  |  | Sin ejecutar
TI-05 | TI | Obtener un logro y consultarlo (requiere D-02). | RF-06 | CA-06 | CU-06 |  |  |  | Sin ejecutar
TI-06 | TI | Con modo avión: recorrer, completar un subtema y una actividad, cerrar y reabrir. | RF-08, RNF-02 | CA-08 | Transversal |  |  |  | Sin ejecutar
TI-07 | TI | 20 aperturas consecutivas de contenido por plataforma dentro del umbral. | RNF-06 | D-05 | CU-05, CU-01 |  |  |  | Sin ejecutar
TI-08 | TI | Flujos CU-01 a CU-06 en los dispositivos de D-03. | RNF-01, RNF-05, RNF-10 | CA aplicables | CU-01 a CU-06 |  |  |  | Sin ejecutar
INS-01 | INS | Repositorio y configuración de compilación. | RNF-03 | — | — |  |  |  | Sin ejecutar
INS-02 | INS | Pantallas y reglas sin compras, evaluación formal ni videojuego. | RNF-04 | — | — |  |  |  | Sin ejecutar
INS-03 | INS | Separación de contenido, lógica, persistencia e interfaz. | RNF-09 | — | — |  |  |  | Sin ejecutar
INS-04 | INS | Permisos de la app e inventario de autoría y licencias. | RNF-08, RNF-11 | — | — |  |  |  | Sin ejecutar
VC-01 | VC | Validación del SRS v0.4 con la cliente (sesión del 14/10). | Todos los RF | D-06 | — |  |  |  | Sin ejecutar
VC-02 | VC | Sprint Review con la cliente: validación del incremento. | RF-01 a RF-06, RNF-04, RNF-05 | — | CU-01 a CU-06 |  |  |  | Sin ejecutar
VC-03 | VC | La Guía de operación coincide con la aplicación real. | ENT-02 | — | — |  |  |  | Sin ejecutar

## Contenidos
Contenidos CT-01 a CT-10 — PSPS
Agreement §4 · SRS §1.3. La agrupación en módulos y los subtemas se validan en D-01.
ID | Tema | Módulo | Subtemas / preguntas | Actividad | Estado del contenido | Observaciones
CT-01 | Arreglos bidimensionales | Por validar (D-01) |  |  | Provisional (MR-07)
CT-02 | Pilas | Por validar (D-01) |  |  | Provisional (MR-07)
CT-03 | Colas | Por validar (D-01) |  |  | Provisional (MR-07) | El Agreement dice «Cola»; el SRS usa «Colas».
CT-04 | Algoritmos de ordenamiento | Por validar (D-01) |  |  | Provisional (MR-07)
CT-05 | Lenguaje de manipulación de datos (DML) | Por validar (D-01) |  |  | Provisional (MR-07)
CT-06 | Manejo de excepciones | Por validar (D-01) |  |  | Provisional (MR-07)
CT-07 | Herencia en interfaces | Por validar (D-01) |  |  | Provisional (MR-07) | Precisar alcance en D-01.
CT-08 | Clases y objetos | Por validar (D-01) |  |  | Provisional (MR-07)
CT-09 | Modelos entidad-relación | Por validar (D-01) |  |  | Provisional (MR-07)
CT-10 | Principios básicos de interacción humano-computadora | Por validar (D-01) |  |  | Provisional (MR-07)

## Gamificación
Catálogo de gamificación — PSPS
SRS v0.4 §5.2: no se fijan cantidades, nombres ni condiciones hasta que la cliente apruebe D-02.
ID | Evento o reconocimiento | Regla (SRS v0.4) | Requisitos | Casos de uso | Componente | Pruebas | Estado
G-01 | Puntos por actividad | Definir cantidad y condiciones de asignación. Solo en la primera transición a realizada (RP-03). | RF-03, RF-09 | CU-02 | C06 | TU-12, TI-04 | Pendiente de aprobación (D-02)
G-02 | Logros | Definir nombres, condiciones y relación con progreso o actividades. | RF-06 | CU-06 | C06 | TU-13, TI-05 | Pendiente de aprobación (D-02)
G-03 | Desbloqueos | Definir qué se bloquea, sus condiciones y comportamiento. No pueden impedir terminar contenidos (RP-04). | RF-07 | — | C06 | — | Pendiente de aprobación (D-02)

## Cobertura inversa
Cobertura de los compromisos — PSPS
Del Agreement y el Project Plan hacia los requisitos.
ID | Compromiso | Origen | Requisitos | Casos de uso | Pruebas | Cobertura | Observaciones
C-01 | Aplicación para Android e iOS | Agreement §4; PP §4 | RNF-01 | Todos | TI-08 | Parcial | iOS bloqueado sin Mac/Xcode.
C-02 | Contenidos organizados en módulos o temas | Agreement §4 | RF-01 | CU-05 | TU-05, TI-01 | Cubierto | Agrupación final en D-01.
C-03 | Diez temas de Ingeniería de Software | Agreement §4 | RF-01 | CU-05 | TU-05 | Cubierto
C-04 | Actividades interactivas | Agreement §4 | RF-03 | CU-02 | TU-11, TU-12, TI-04 | Cubierto
C-05 | Escenarios de situaciones del desarrollo de software | Agreement §4 | RF-03 | CU-02 | — | Parcial | Ningún criterio exige el escenario (hallazgo H-01).
C-06 | Puntos | Agreement §4 | RF-03, RF-09 | CU-02 | TU-12 | Parcial | RF-09 pendiente (D-02).
C-07 | Desbloqueos | Agreement §4 | RF-07 | — | — | Parcial | RF-07 pendiente (D-02).
C-08 | Logros | Agreement §4 | RF-06 | CU-06 | TU-13, TI-05 | Cubierto | Catálogo pendiente (D-02).
C-09 | Registro y visualización del avance | Agreement §4 | RF-04, RF-05, RF-08 | CU-03, CU-04 | TU-07 a TU-10, TI-02, TI-03 | Cubierto
C-10 | Sin videojuego, evaluación formal ni compras | Agreement §4 | RNF-04 | — | INS-02 | Cubierto
C-11 | Guía de operación | Agreement §6; PP §7 | ENT-02 | Todos | VC-03 | Cubierto | Por elaborar con la app real.
C-12 | Almacenamiento local sin servidor | PP §10 | RF-08, RNF-02 | Transversal | TU-14, TI-06 | Cubierto | Preferencias sin definir (D-04).

## Plan e ISO
Tareas del Project Plan y su relación con la matriz — PSPS
Calendario: Sprint 01 21/09–08/10; Sprint 02 12/10–26/10; Sprint 03 27/10–12/11; entrega 16–20/11 (CR-01).
Tarea | Descripción | ISO 29110 | Periodo | Alimenta en la matriz
T01 | Project Plan | PM.01 | Sprint 01; CR-01 | Fuente de requisitos y plataformas
T02 | Revisión del plan y entorno | SI.01.01, SI.01.02 | Sprint 01; verificación por Sprint | RNF-03, INS-01
T03 | Requisitos y Product Backlog | SI.02.02 | Sprints 01–03 | Columnas Requisito, CU y Criterio
T04 | Validación de requisitos | SI.02.03, SI.02.04 | Sesión con la cliente al inicio del Sprint 02 (14/10) | Estado requisito; VC-01
T05 | Especificación de componentes | SI.03.03 | Sprints 01–03 | Hoja Diseño
T06 | Revisión del diseño | SI.03.02, SI.03.04 | Antes de construir | Hoja Diseño
T07 | Construcción | SI.04.02, SI.04.05 | Sprints 01–03 | Columna Código
T08 | Pruebas unitarias | SI.04.03, SI.04.04 | Sprints 01–03 | TU-01 a TU-15
T09 | Integración | SI.05.03 | Sprints 01–03 | Etapa de integración
T10 | Pruebas de integración | SI.05.02, SI.05.04, SI.05.05 | Sprints 01–03 | TI-01 a TI-08, INS
T11 | Sprint Review y validación | PM.02.02, SI.05.06 | Cierre de cada Sprint | VC-02
T12 | Producto y Guía de operación | SI.06.01, SI.06.02 | Sprint 03 | ENT-01, ENT-02, VC-03
T13 | Entrega y aceptación | PM.04.01, PM.04.02 | 16–20/11/2026 (CR-01) | Aceptación de ENT-01 y ENT-02
T14 | Seguimiento | PM.02.01, PM.03 | Todo el proyecto | Hallazgos y decisiones

## Decisiones
Decisiones pendientes — PSPS
SRS v0.4 §8.
ID | Decisión necesaria | Responsable | Filas que dependen | Fecha objetivo | Estado
D-01 | Agrupación de CT-01 a CT-10, subtemas, actividades y alcance de CT-07. | Cliente y equipo | RF-01 a RF-03; Contenidos | 14/10/2026 | Abierta
D-02 | Catálogo de gamificación G-01 a G-03; incorporar RF-07 y RF-09. | Cliente y gestor | RF-03, RF-06, RF-07, RF-09; Gamificación | 14/10/2026 | Abierta
D-03 | Versiones mínimas, dispositivos y compilación/instalación iOS. | Responsable técnico y gestor | RNF-01, RNF-10, RNF-11, ENT-01 | Antes del Sprint 03 | Abierta
D-04 | Preferencias, actualización, reinstalación y corrupción de datos. | Cliente y responsable técnico | RF-08, RNF-02, RNF-07, RNF-08 | Sprint 02 | Abierta
D-05 | Umbral y condiciones de RNF-06. | Cliente y responsable técnico | RNF-06; TI-07 | Sprint 02 | Abierta
D-06 | Aprobación del SRS v0.4 y decisión sobre CR-01. | Gestor y cliente | Estado requisito; VC-01 | 14/10/2026 | Abierta

## Hallazgos
Hallazgos al cruzar documentos — PSPS
Huecos y riesgos vigentes al 09/10/2026.
ID | Hallazgo | Evidencia | Impacto | Acción | Severidad
H-01 | Los «escenarios de situaciones del desarrollo de software» no tienen criterio de aceptación propio. | Agreement §4; SRS §1.2; RF-03. | Un compromiso podría no probarse. | Precisarlo en D-01 o agregar un criterio a RF-03. | Media
H-02 | El SRS v0.4 no está validado por la cliente. | SRS §8; MR-06; MR-07. | Sin línea base de requisitos. | Validarlo en la sesión con la cliente del 14/10 (VC-01). | Alta
H-03 | El código no está en el repositorio. | PSR; Mapeo ISO. | No hay evidencia de Código ni de pruebas. | Subir el proyecto Flutter y llenar la columna Código. | Alta
H-04 | Ninguna reunión del Sprint 01 tuvo participación de la cliente. | MR-01 a MR-07. | Requisitos e incremento sin retroalimentación de la cliente. | Sprint Review del Sprint 02 con la cliente. | Alta
H-05 | El Project Plan menciona «preferencias» que ningún requisito define. | Project Plan §10; D-04. | Requisito huérfano. | Definirlas o retirarlas en D-04. | Media
H-06 | La entrega iOS requiere macOS con Xcode. | Project Plan §10, §14; D-03. | Riesgo de no generar el IPA. | Resolver D-03 antes del Sprint 03. | Media
H-07 | «Cola» en el Agreement y «Colas» en el SRS. | Agreement §4; SRS §1.3. | Diferencia menor de nombre. | Unificar en el catálogo de contenido. | Baja
H-08 | MR-07 reporta 10 pruebas automáticas aprobadas y 1 de integración en Android, que no están vinculadas a los casos de la hoja Pruebas. | MR-07; hoja Pruebas. | No se puede comprobar su resultado ni qué requisito cubren. | Al subir el código, vincular cada prueba con su ID de caso, commit, fecha y resultado; si son pruebas distintas, registrarlas como tales. No marcar casos como Aprobada sin evidencia. | Media