UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

CAMPUS UAZ SIGLO XXI

INGENIERÍA DE SOFTWARE

Sebastián Guerra Hernández

Pablo Valentín Varela Rivera

Francisco Valdez García

Marco Antonio de Jesús Oliva Santos

PSPS

Plan de Integración

Team Software Process

Versión 1.1 · 9 de octubre de 2026

# Plan de integración

La integración de PSPS será incremental y se realizará dentro de cada Sprint, conforme se completen los componentes (T09) y se ejecuten sus pruebas de integración (T10). El orden es el siguiente: entorno base, catálogo de contenidos y modelo de datos, persistencia local, exploración y estudio de subtemas, progreso y finalización, actividades y gamificación y, finalmente, verificación multiplataforma y preparación de la entrega. Cada etapa debe cumplir sus criterios de entrada y salida antes de incorporar la siguiente pieza a la rama de integración.

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| Proyecto | PSPS: aplicación móvil educativa de Ingeniería de Software |
| Responsable de integración | Pablo Valentín Varela Rivera (función técnica) |
| Calidad y pruebas | Sebastián Guerra Hernández |
| Repositorio y configuración | Marco Antonio de Jesús Oliva Santos |
| Gestor y coordinación con la cliente | Francisco Valdez García (PJM y Scrum Master) |
| Cliente | M. L. SIGG |
| Versión y fecha | 1.1 · 9 de octubre de 2026 |
| Estado | Plan propuesto; ejecución y aprobación pendientes |

## Alcance y relación con los Sprints

El Sprint 01 (21/09–08/10/2026) integró el entorno base, el catálogo y la persistencia local, junto con una primera versión de la exploración, el estudio de subtemas, el progreso y la actividad opcional. El Sprint 02 (12/10–26/10/2026) acepta primero las etapas 1 a 3 (13/10) y después integra las etapas 4, 5 y 6, con la gamificación que la cliente decida al inicio del Sprint. El Sprint 03 (27/10–12/11/2026) realiza la verificación multiplataforma y prepara el paquete y la guía de operación; la entrega y aceptación se realizan del 16 al 20 de noviembre de 2026. Estas fechas son las de la solicitud de cambio CR-01; si la cliente no la aprueba, las etapas se reprograman conforme al Project Plan.

Este plan se elabora al cierre del Sprint 01. Lo integrado y reportado en MR-07 (cuatro módulos, diez temas, veinte preguntas, diez actividades, guardado local y la actividad de ordenar pasos) se considera reportado y no verificado: debe cumplir los criterios de salida de las etapas correspondientes antes de registrarse como aceptado. El plan corresponde a la actividad SI.05 del Perfil de Entrada y a las tareas T09 y T10 del Project Plan; cada etapa se relaciona con los componentes C01 a C07 del SDS v0.3.

## Convenciones de integración

La aplicación se construye con Flutter y Dart para Android e iOS. El progreso, las actividades realizadas, los puntos, los logros y las preferencias se almacenan en archivos y preferencias locales, sin backend ni servidor. Las pruebas se realizan con flutter_test e integration_test en dispositivos, emuladores y simuladores.

Los identificadores siguen el SRS v0.4 y los casos de uso corregidos del 09/10/2026 (REF-07). La numeración de los casos de uso no sigue el orden de los requisitos: RF-01 corresponde a CU-05, RF-02 a CU-01, RF-03 a CU-02, RF-04 a CU-03, RF-05 a CU-04 y RF-06 a CU-06. Los temas se identifican de CT-01 a CT-10. Cada módulo, tema, subtema, pregunta y actividad del catálogo tiene un identificador único que no se reutiliza entre versiones.

Cada elemento de integración se registra como issue en GitHub Issues, asociado al hito Sprint 01, 02 o 03 y con las etiquetas pendiente, en-progreso, en-revision y terminado, según el punto 6 del Project Plan. Se propone usar las ramas main (versiones liberadas), develop (integración) y feature/<issue>-<descripción>, y etiquetar v0.1, v0.2 y v0.3 al cierre de cada Sprint y v1.0 en la liberación.

## Resumen de etapas

| Etapa | Periodo | Requisitos y casos de uso | Componentes | Integra | Verifica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Entorno base | Sprint 01; verificación Sprint 02 | RNF-03, RNF-09 | Estructura C01–C07 | Pablo, Marco | Sebastián |
| 2 Catálogo y modelo de datos | Sprint 01; verificación Sprint 02 | RF-01 (parcial), RP-01, RNF-11 | C02 | Pablo | Sebastián |
| 3 Persistencia local | Sprint 01; verificación Sprint 02 | RF-08, RNF-02, RNF-07, RNF-08, RP-05 | C07 | Pablo, Marco | Sebastián |
| 4 Exploración y estudio | Sprint 02 | RF-01/CU-05, RF-02/CU-01, RP-02 | C01, C03 | Pablo, Marco | Sebastián |
| 5 Progreso y finalización | Sprint 02 | RF-04/CU-03, RF-05/CU-04, RNF-05 | C04 | Pablo | Sebastián |
| 6 Actividades y gamificación | Sprint 02 | RF-03/CU-02, RF-06/CU-06, RF-07, RF-09, RP-03, RP-04 | C05, C06 | Marco, Pablo | Sebastián |
| 7 Verificación y entrega | Sprint 03 y entrega | RNF-01, RNF-05, RNF-06, RNF-10, RNF-11 | Todos | Pablo, Marco, Francisco | Sebastián |

# Etapas de integración 1 a 3

## 1 Entorno base y estructura del proyecto

Sprint 01, con verificación en el Sprint 02. Responsables propuestos: Pablo Varela y Marco Oliva; Sebastián Guerra verifica.

Entrada. Project Plan vigente; Implementation Environment revisión 1.2 (09/10/2026); repositorio PSPS creado con el código fuente de la aplicación; hitos y etiquetas de GitHub Issues configurados.

Trabajo de integración. Crear el proyecto Flutter con la separación de RNF-09: contenido, lógica de progreso y recompensas, persistencia e interfaz. Fijar las versiones de Flutter, Dart y dependencias, versionando pubspec.lock. Configurar flutter analyze, flutter_test, integration_test y la compilación Android.

Salida. Un checkout limpio obtiene dependencias y compila el APK de depuración; la aplicación inicia en el emulador Android; flutter analyze no reporta errores; la prueba de humo se ejecuta correctamente; las versiones quedan registradas.

Evidencia. Salida de flutter doctor -v, pubspec.lock, registro de compilación y de la prueba de humo, y registro de versiones en el Implementation Environment.

Nota. La compilación para iOS queda pendiente hasta confirmar el acceso a Mac con Xcode (D-03). No se declara verificada en iOS mientras no exista evidencia.

## 2 Catálogo de contenidos y modelo de datos

Sprint 01, con verificación en el Sprint 02. Responsable propuesto: Pablo Varela; Sebastián Guerra verifica; Francisco Valdez gestiona D-01 con la cliente.

Entrada. Etapa 1 aceptada; jerarquía módulo, tema, subtema, pregunta y actividad definida en el SRS v0.4; catálogo provisional con CT-01 a CT-10.

Trabajo de integración. Integrar el catálogo como recurso local de la aplicación, con identificadores únicos y asociación explícita de cada subtema y actividad con su tema. Implementar la carga y la validación estructural de RP-01 y registrar la versión del catálogo.

Salida. El catálogo carga CT-01 a CT-10. Un catálogo inválido (módulo sin temas, tema sin subtemas, subtema sin preguntas o identificador repetido) se rechaza y muestra un mensaje de contenido no disponible. Consultar la estructura no modifica el avance.

Evidencia. Pruebas unitarias con un catálogo válido y con catálogos inválidos; CA-01 en su parte de catálogo; inventario de autoría y procedencia del contenido (RNF-11).

Nota. La etapa puede aceptarse con el catálogo provisional. La sustitución por el catálogo aprobado en D-01 se integra como un cambio de catálogo, según el procedimiento de cambios de datos.

## 3 Persistencia local

Sprint 01, con verificación en el Sprint 02. Responsables propuestos: Pablo Varela y Marco Oliva; Sebastián Guerra verifica.

Entrada. Etapa 2 aceptada; identificadores estables; formato del estado local acordado: preguntas respondidas por identificador, actividades realizadas, puntos, logros, versión de esquema y versión de catálogo.

Trabajo de integración. Integrar el almacenamiento en archivos y preferencias locales. Guardar el progreso y las recompensas de forma coherente en una sola operación, escribiendo a un archivo temporal y reemplazando el anterior. Recuperar el estado al iniciar. Ante una falla, informar el error sin afirmar que se guardó (RP-05).

Salida. CA-08: tras registrar un cambio, cerrar y volver a abrir la aplicación conserva el mismo estado. Un guardado interrumpido deja el último estado válido o un error explícito (RNF-08). Funciona con la red desactivada (RNF-02). La aplicación no solicita permisos ajenos a los flujos educativos.

Evidencia. Pruebas de guardado y recuperación, prueba de guardado interrumpido, revisión de permisos del manifiesto Android y registro de RNF-07.

Nota. La aceptación se hace en dos partes. El 13/10 se acepta la persistencia ya definida de progreso (preguntas respondidas) y de actividades realizadas. El guardado de puntos y logros se verifica después, cuando se cierren D-02 (catálogo de gamificación) y D-04 (formato y recuperación del estado local); hasta entonces la etapa 3 queda aceptada parcialmente.

# Etapas de integración 4 a 5

## 4 Exploración de módulos y estudio de subtemas

Sprint 02. Responsables propuestos: Pablo Varela y Marco Oliva; Sebastián Guerra verifica.

Entrada. Etapas 2 y 3 aceptadas; wireframes (REF-06) y casos de uso CU-05 y CU-01 corregidos (REF-07) disponibles.

Trabajo de integración. Integrar la pantalla principal con los módulos y la materia de cada uno, la vista de temas y subtemas, el visor de contenido con avanzar y retroceder, y las preguntas con retroalimentación y registro de pregunta completada.

Salida. CA-01 y CA-02 se cumplen. Responder de nuevo una pregunta actualiza la retroalimentación sin aumentar el conteo (RP-02). Abrir un subtema y salir sin responder no cambia su estado (A2). Salir con preguntas pendientes conserva las respondidas (A1).

Evidencia. CU-05 y CU-01 en su flujo principal y alternos A1 y A2; pruebas de widgets e integración con respuesta correcta, incorrecta y repetida.

## 5 Progreso del recorrido y finalización de temas y módulos

Sprint 02. Responsable propuesto: Pablo Varela; Sebastián Guerra verifica.

Entrada. Etapa 4 aceptada; reglas de progreso de la sección 5.1 del SRS disponibles.

Trabajo de integración. Integrar el estado de cada subtema (gris, naranja o verde), la finalización del tema y la del módulo, que se muestra en verde. Calcular los estados a partir de las preguntas respondidas que están guardadas, para evitar incoherencias. Mostrar texto e ícono además del color (CA-04 ampliado y RNF-05).

Salida. CA-04 y CA-05 se cumplen. Tanto una respuesta correcta como una incorrecta cuentan como respondida; la corrección solo modifica la retroalimentación. Las actividades pendientes no impiden completar un tema ni un módulo. Consultar el progreso no modifica datos, y los estados se conservan al reabrir la aplicación.

Evidencia. CU-03 y CU-04; casos con cero, algunas y todas las preguntas respondidas; último subtema pendiente de un tema; último tema pendiente de un módulo; lectura del estado sin depender del color.

# Etapas de integración 6 a 7

## 6 Actividades interactivas y gamificación

Sprint 02. Responsables propuestos: Marco Oliva y Pablo Varela; Sebastián Guerra verifica; Francisco Valdez obtiene la decisión D-02 de la cliente al inicio del Sprint (sesión propuesta el 14/10).

Entrada. Etapas 3 a 5 aceptadas; catálogo de gamificación G-01 a G-03 aprobado en D-02, o valores de demostración identificados como tales; decisión registrada sobre RF-07 y RF-09.

Trabajo de integración. Integrar las actividades asociadas a cada tema, incluida la de ordenar pasos, y el registro de actividad realizada al completar todos sus elementos. Asignar puntos y logros solo en la primera transición a realizada. Integrar la consulta de logros y, cuando se aprueben, los desbloqueos y la consulta de puntos.

Salida. CA-03 y CA-06 se cumplen. Repetir una actividad o reabrir la aplicación no duplica puntos ni logros (RP-03). Omitir una actividad no impide completar el contenido, y los desbloqueos no bloquean contenidos (RP-04). Puntos y logros se conservan tras reabrir (CA-08).

Evidencia. CU-02 y CU-06; pruebas con actividad incompleta, completa y repetida, y con la aplicación reabierta tras obtener un logro.

Nota. Si D-02 no está aprobada al cerrar el Sprint 02, la etapa puede integrarse con valores de demostración, pero no pasa a Aceptada hasta sustituirlos por los aprobados. Los 10 puntos de MR-07 son de demostración.

## 7 Verificación multiplataforma y preparación de la entrega

Sprint 03 (27/10–12/11), preparación final (13/11) y entrega (16/11–20/11). Responsables propuestos: Pablo Varela compila, Marco Oliva prepara la guía y el paquete, Francisco Valdez coordina la validación con la cliente; Sebastián Guerra verifica.

Entrada. Etapas 1 a 6 aceptadas; D-03 resuelta (versiones mínimas, dispositivos de aceptación, Mac con Xcode, firma e instalación iOS); umbral de RNF-06 aprobado en D-05.

Trabajo de integración. Ejecutar la regresión completa en los dispositivos de D-03, la prueba en modo avión y la medición de rendimiento. Comprobar compatibilidad de tamaños y orientación (RNF-10). Generar el APK de liberación y, si es posible, el IPA. Actualizar la guía de operación con el comportamiento real y etiquetar v1.0.

Salida. Los criterios de aceptación aplicables pasan en cada plataforma verificada, sin defectos críticos conocidos. RNF-06 cumple el umbral aprobado. La guía describe instalación, navegación, actividades, puntos, logros y progreso. La instalación se comprueba desde el paquete entregado.

Evidencia. Reporte de regresión por dispositivo, sistema y versión; tiempos de las 20 aperturas; APK e IPA; guía v1.0 en PDF; registro de la Sprint Review y de la validación final con la cliente cuando ocurra.

Nota. Si persiste el bloqueo de iOS, se registra y se replanifica el trabajo afectado, sin declarar la aplicación probada en iOS. La plataforma se conserva en el alcance.

# Procedimiento de integración y recuperación

## Integración en el repositorio

- Tomar el issue del Sprint Backlog, cambiar su etiqueta a en-progreso y crear la rama feature/<issue>-<descripción> desde develop. Revisar antes la etapa de la que depende y los identificadores del catálogo que utiliza.

- Implementar el componente con sus pruebas unitarias y de widgets (T08). Si cambia el formato del estado local o del catálogo, incrementar su versión e incluir la migración correspondiente.

- Ejecutar localmente flutter analyze y flutter test. Abrir un Pull Request hacia develop que indique el issue, los RF, CU y CA cubiertos, los cambios de datos y la evidencia; cambiar la etiqueta a en-revision.

- Sebastián Guerra revisa las pruebas y los criterios de aceptación; Pablo Varela revisa el diseño y la separación de capas. Se requiere al menos una aprobación distinta del autor para integrar.

- Integrar en develop, compilar desde un checkout limpio y ejecutar integration_test en Android y en iOS cuando se disponga del entorno. Corregir los fallos dentro del Sprint antes de aceptar la etapa (T10).

- Registrar la evidencia en el registro de aceptación y marcar el issue como terminado solo si cumple la Definición de Terminado del Project Plan.

- Al cierre de cada Sprint, después de la Sprint Review, promover develop a main mediante un Pull Request revisado y etiquetar la versión del incremento.

## Cambios de datos y catálogo

Los identificadores de preguntas, subtemas y actividades no se reutilizan ni se reasignan. Si una versión del catálogo elimina un elemento, el estado guardado que lo referencia se ignora sin provocar errores. Los elementos nuevos inician sin avance. El estado local guarda la versión del esquema y la del catálogo, y cada cambio de formato incluye una migración probada con un estado generado por la versión anterior.

El comportamiento ante actualización, reinstalación, restablecimiento o corrupción de datos depende de D-04. Mientras no se resuelva, el plan solo garantiza la conservación del estado al cerrar y reabrir la misma versión instalada. No se incorpora una función de respaldo o sincronización sin aprobación de la cliente.

## Recuperación ante fallos

Si un incremento falla antes de integrarse en develop, el Pull Request permanece abierto y se corrige en su rama. Si falla después, se revierte el commit de integración con git revert y se corrige en una nueva rama; no se reescribe la historia compartida. Si falla una versión ya etiquetada, se vuelve a distribuir el paquete de la etiqueta estable anterior y se documenta el defecto.

Ante una falla de persistencia en el dispositivo, la aplicación conserva el último estado válido y muestra el error, sin afirmar que guardó. Una pregunta respondida varias veces o una actividad repetida no incrementa el conteo ni las recompensas. GitHub funciona como respaldo de los productos de trabajo: ante pérdida o corrupción de una copia local, se recupera la última versión válida del repositorio.

# Verificación, riesgos y cierre de integración

## Condiciones de prueba

RNF-06 se mide desde que se selecciona un contenido local hasta que se muestra utilizable, con la aplicación iniciada, en 20 aperturas consecutivas por plataforma en los dispositivos de D-03. La propuesta es un máximo de 2 segundos, sujeta a aprobación en D-05. Se registran el máximo, los tiempos individuales, el dispositivo y la versión; un promedio favorable no demuestra que se cumpla el límite.

La regresión cubre CU-01 a CU-06 con la red desactivada; cerrar y reabrir después de cada tipo de cambio; respuestas correctas, incorrectas y repetidas; actividades incompletas, completas y repetidas; catálogo inválido; guardado interrumpido; y lectura de estados sin depender del color. Las pruebas quedan planificadas, y sus resultados se registran solo después de ejecutarlas.

| Riesgo | Medida y condición de acción |
| --- | --- |
| Acceso a Mac con Xcode pendiente para iOS | Confirmar el equipo antes del primer incremento que afecte iOS. Si persiste el bloqueo, registrarlo, replanificar y no declarar la aplicación probada en iOS. |
| Catálogo de gamificación sin aprobar (D-02) | Integrar con valores de demostración identificados. La etapa 6 no se acepta hasta sustituirlos por los valores aprobados. |
| Contenido definitivo pendiente (D-01) | Mantener el catálogo separado del código y validado por RP-01, para sustituirlo sin cambiar la lógica. |
| Conteo o recompensas duplicados | Registrar por identificador, asignar recompensas solo en la primera transición y probar repeticiones y reaperturas. |
| Estado local corrupto o incoherente | Usar escritura atómica, guardar progreso y recompensas juntos, probar guardados interrumpidos y resolver D-04. |
| Calendario pendiente de aprobación | CR-01 propone Sprint 02 12/10–26/10, Sprint 03 27/10–12/11 y entrega 16–20/11. Si la cliente lo rechaza, se reprograman las etapas conforme al Project Plan. |
| Sin retroalimentación de la cliente en el Sprint 01 | Obtener las decisiones D-01, D-02, SRS v0.4 y CR-01 al inicio del Sprint 02 (14/10, VC-01) y validar el incremento en la Sprint Review del 26/10 (VC-02). Si las decisiones no llegan, la etapa 6 queda como integración provisional con aceptación pendiente. |
| Pruebas acumuladas al final | Exigir pruebas de integración en cada Sprint según la Definición de Terminado; la reserva no sustituye esas pruebas. |

## Trazabilidad de requisitos a etapas

| Requisito | Caso de uso | Criterios | Etapa |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 Explorar módulos | CU-05 | CA-01 | 2, 4 |
| RF-02 Estudiar un subtema | CU-01 | CA-02, RP-02 | 4 |
| RF-03 Actividad interactiva | CU-02 | CA-03, RP-03, RP-04 | 6 |
| RF-04 Consultar progreso | CU-03 | CA-04 (ampliado) | 5 |
| RF-05 Completar temas y módulos | CU-04 | CA-05 | 5 |
| RF-06 Consultar logros | CU-06 | CA-06 | 6 |
| RF-07 Desbloqueos | Pendiente | Pendiente de D-02 | 6 |
| RF-08 Estado local | Transversal | CA-08, RP-05 | 3; regresión 4–7 |
| RF-09 Puntos y actividades | Pendiente | Pendiente de D-02 | 6 |
| RNF-01, RNF-10 | Todos | Plataformas y dispositivos de D-03 | 7 |
| RNF-02, RNF-07, RNF-08 | Todos | Operación sin conexión e integridad | 3, 7 |
| RNF-05, RNF-06 | Todos | Usabilidad y umbral de D-05 | 5, 7 |
| RNF-09, RNF-11 | No aplica | Capas, inventario y distribución | 1, 2, 7 |

## Registro de aceptación por etapa

Por cada ejecución se registra la etapa, la versión o commit, el responsable, la fecha, el ambiente (dispositivo, sistema y versión de la aplicación), los criterios revisados, el resultado obtenido, los defectos vinculados, la ubicación de la evidencia y la decisión. Los estados permitidos son No ejecutada, En verificación, Aceptada y Bloqueada. Un criterio fallido mantiene la etapa bloqueada hasta corregirlo y verificarlo de nuevo.

| Etapa | Versión / commit | Fecha | Ambiente | Resultado y evidencia | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | No ejecutada |
| 2 |  |  |  |  | No ejecutada |
| 3 |  |  |  |  | No ejecutada |
| 4 |  |  |  |  | No ejecutada |
| 5 |  |  |  |  | No ejecutada |
| 6 |  |  |  |  | No ejecutada |
| 7 |  |  |  |  | No ejecutada |

El cierre técnico requiere todos los criterios satisfechos y la evidencia revisada por calidad. El gestor coordina la validación del producto con la cliente en la Sprint Review y en la validación final. Este plan no registra aprobaciones ni firmas hasta que la revisión correspondiente ocurra.

## Documentos de referencia

Agreement de PSPS, 11 de septiembre de 2026, secciones 1 a 6; solicitud de cambio CR-01, 9 de octubre de 2026.

Project Plan de PSPS, 24 de septiembre de 2026, secciones 6 a 14.

Especificación de Requisitos de Software de PSPS, versión 0.4, 9 de octubre de 2026, secciones 1 a 8 y anexo de aclaraciones.

Implementation Environment, revisión 1.2, 9 de octubre de 2026; SDS v0.3 y Diagramas UML v1.1, 9 de octubre de 2026; Matriz de trazabilidad v1.1.

Registros de reunión MR-01 a MR-07 y bitácora de Daily Scrum; wireframes PSPS.

ISO/IEC 29110-5-1-1:2025, Perfil de Entrada, actividad SI.05; Guía Scrum 2020.

## Aprobación

Esta versión se presenta para revisión del gestor del proyecto y de la cliente.

Gestor del proyecto: Francisco Valdez García

Firma: ____________________________________   Fecha: __________________

Cliente: M. L. SIGG

Firma: ____________________________________   Fecha: __________________