UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

CAMPUS UAZ SIGLO XXI

INGENIERÍA DE SOFTWARE

Sebastián Guerra Hernández

Pablo Valentín Varela Rivera

Francisco Valdez García

Marco Antonio de Jesús Oliva Santos

PSPS

Registro de reunión MR-02

Team Software Process

22 de septiembre de 2026

REGISTRO DE REUNIÓN (MEETING RECORD – WP.05)

ISO/IEC 29110-5-1-1:2025 — Perfil de Entrada · Meeting Record (WP.05)

| Proyecto | PSPS Academy — Aplicación móvil educativa de Ingeniería de Software |
| --- | --- |
| Equipo (VSE) | PSPS · Universidad Autónoma de Zacatecas, Ingeniería de Software |
| Minuta No. | MR-02 |
| Tipo de reunión | Revisión preliminar del borrador del Project Plan con el equipo (SI.01.01, PM.01.09) |
| Fecha | Martes, 22 de septiembre de 2026 |
| Hora | Inicio: ______ Término: ______ |
| Lugar / medio | Presencial en aula |
| Referencia a minuta anterior | MR-01 · 21/09/2026 · Sprint Planning del Sprint 01 |

### 1. PROPÓSITO DE LA REUNIÓN

Revisar preliminarmente con el equipo el borrador del Project Plan de PSPS antes de completar la versión fechada el 24/09 y presentarla a la cliente para su aprobación (PM.01.09), confirmar el compromiso del equipo con el plan (SI.01.01) y verificar el entorno de implementación (SI.01.02) antes de la entrega documental del 25/09/2026.

### 2. ASISTENTES

| Nombre | Rol en el proyecto | Asistió (Sí/No) |
| --- | --- | --- |
| Francisco Valdez García | Gestor del proyecto (PJM), Scrum Master y Developer | Sí |
| Sebastián Guerra Hernández | WT / Developer · función interna de calidad | Sí |
| Pablo Valentín Varela Rivera | WT / Developer · función técnica | Sí |
| Marco Antonio de Jesús Oliva Santos | WT / Developer · colaboración y repositorio | Sí |

Reunión interna del equipo de trabajo; la cliente no participó. La aprobación formal del Project Plan se registra con su firma en el propio documento (§15).

### 3. PUNTOS TRATADOS Y LO REALIZADO

- Revisión preliminar del borrador del Project Plan

- Ciclo de desarrollo: iterativo e incremental basado en Scrum, con tres Sprints de dos semanas y diez días de trabajo (§6).

- Tareas y esfuerzo: T01 a T14 basadas en PM y SI del Perfil de Entrada; 360 horas-persona en Sprints más 36 de preparación y entrega, 396 en total; costo directo estimado de $0 MXN (§8, §9 y §13).

- Calendario: inicio el 21/09/2026 y finalización el 16/11/2026; entrega y aceptación del 13 al 16/11/2026 (§12).

- Entregables: aplicación móvil funcional y guía de operación en PDF (§7, §14).

- Definición de Terminado: criterios de aceptación cumplidos, integrado, pruebas superadas, sin defectos críticos conocidos y versión registrada en el repositorio (§6).

- Composición del equipo y responsabilidades (§11)

- Francisco: gestor (PJM), Scrum Master y Developer. Sebastián: calidad. Pablo: función técnica. Marco: colaboración y repositorio. M. L. SIGG: cliente.

- Entorno de implementación (versión inicial del 21/09; revisión 1.1 prevista para el 24/09/2026)

- Flutter y Dart, Visual Studio Code, Android Studio con SDK y emulador, Git y GitHub; pruebas con flutter_test e integration_test.

- Almacenamiento local, sin backend ni servidor. El acceso a Mac con Xcode para iOS sigue pendiente (§10).

- Avance del Sprint 01

- Repositorio y GitHub Issues configurados; Implementation Environment elaborado (21/09), con verificación pendiente para la revisión del 24/09; versión inicial del SRS en elaboración (22/09); wireframes y diseño de componentes por iniciar.

- Preparación de la entrega documental del 25/09/2026.

### 4. PROBLEMAS IDENTIFICADOS

- Sin Mac/Xcode no es posible compilar ni probar la versión iOS.

- La evidencia documental de las aprobaciones debe incorporarse al expediente; el Project Plan se completará el 24/09.

### 5. PENDIENTES ABIERTOS

- Integrar la evidencia de aprobación del Agreement y, cuando corresponda, del Project Plan.

- Acceso a Mac/Xcode.

- SRS en revisión y pendiente de validación.

### 6. ACUERDOS Y COMPROMISOS

| # | Acuerdo | Responsable | Fecha compromiso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Presentar el Project Plan a la cliente y registrar su aprobación y firma (§15). | Francisco Valdez García | 25/09/2026 |
| 2 | Subir al repositorio el Project Plan y el Implementation Environment rev. 1.1. | Marco Antonio de Jesús Oliva Santos | 24/09/2026 |
| 3 | Entregar la documentación del hito PM.01–PM.04 y SI.01–SI.06 con su estado real. | Todo el equipo; integra Marco | 25/09/2026 |
| 4 | Mantener el acceso a Mac/Xcode como riesgo y no declarar iOS probado sin evidencia. | Pablo Valentín Varela Rivera y Francisco Valdez García | Durante el proyecto |

### 7. PRÓXIMA REUNIÓN

Reunión: Revisión interna del incremento del Sprint 01 (las dailies se registran en la bitácora)

Fecha: Viernes, 2 de octubre de 2026

Lugar / medio: Presencial en aula / canal del equipo

### 8. FIRMAS DE APROBACIÓN

Reunión del equipo de trabajo sin participación de la cliente. De acuerdo con ISO/IEC 29110-5-1-1:2025 (WP.05), el registro lo revisa la función interna de calidad y lo aprueba el gestor del proyecto.

| Sebastián Guerra Hernández Revisó · función interna de calidad Fecha: ____________________ | Francisco Valdez García Gestor del proyecto (PJM) Fecha: ____________________ |
| --- | --- |