UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

CAMPUS UAZ SIGLO XXI

INGENIERÍA DE SOFTWARE

Sebastián Guerra Hernández

Pablo Valentín Varela Rivera

Francisco Valdez García

Marco Antonio de Jesús Oliva Santos

PSPS

Registro de reunión MR-05

Team Software Process

5 de octubre de 2026

REGISTRO DE REUNIÓN (MEETING RECORD – WP.05)

ISO/IEC 29110-5-1-1:2025 — Perfil de Entrada · Meeting Record (WP.05)

| Proyecto | PSPS Academy — Aplicación móvil educativa de Ingeniería de Software |
| --- | --- |
| Equipo (VSE) | PSPS · Universidad Autónoma de Zacatecas, Ingeniería de Software |
| Minuta No. | MR-05 |
| Tipo de reunión | Ajuste del trabajo restante del Sprint 01 (PM.02.01, SI.02.01) |
| Fecha | Lunes, 5 de octubre de 2026 |
| Hora | Inicio: ______ Término: ______ |
| Lugar / medio | Presencial en aula / canal del equipo |
| Referencia a minuta anterior | MR-04 · 02/10/2026 · Revisión de mejora intermedia del Sprint 01 |

### 1. PROPÓSITO DE LA REUNIÓN

Ajustar el trabajo restante del Sprint 01, que se extiende hasta el 08/10/2026 para coincidir con el cierre de la Iteración 1 del curso; seleccionar los elementos pendientes conforme a la capacidad y preparar la presentación de cierre.

### 2. ASISTENTES

| Nombre | Rol en el proyecto | Asistió (Sí/No) |
| --- | --- | --- |
| Francisco Valdez García | Gestor del proyecto (PJM), Scrum Master y Developer | Sí |
| Sebastián Guerra Hernández | WT / Developer · función interna de calidad | Sí |
| Pablo Valentín Varela Rivera | WT / Developer · función técnica | Sí |
| Marco Antonio de Jesús Oliva Santos | WT / Developer · colaboración y repositorio | Sí |

Reunión del equipo de trabajo (Scrum Team).

### 3. PUNTOS TRATADOS Y LO REALIZADO

- Objetivo del trabajo restante del Sprint 01 (05/10–08/10/2026)

- Corregir y validar las reglas de avance en el SRS, mostrar el progreso de subtemas, temas y módulos, incorporar la actividad interactiva opcional y guardar el avance localmente.

- Capacidad del periodo: 4 días × 3 horas × 4 integrantes = 48 horas-persona.

- Elementos seleccionados

- Refinar el SRS a la versión 0.1 (RF-02, RF-03, RF-04, RF-05) — T03.

- Progreso gris, naranja y verde con texto (CU-03) y finalización de tema y módulo (CU-04) — T05 a T07.

- Actividad interactiva opcional (CU-02) y guardado local (RF-08) — T07.

- Pruebas unitarias, de integración y corrección de defectos — T08 a T10.

- Acciones de la revisión de mejora (MR-04) incorporadas

- Revisión de pares de requisitos antes de construir, registro del origen de defectos y conciliación de identificadores.

- Cierre de la Iteración 1 del curso

- Preparar la presentación del 08/10/2026: funcionalidades, faltantes, seguimiento del ISO/IEC 29110 y aprendizajes, en máximo 6 minutos.

### 4. PROBLEMAS IDENTIFICADOS

- Las fechas de iteración del curso (cierre de la Iteración 1 el 08/10/2026) no coinciden con el calendario de Sprints del Project Plan; conforme a la solicitud de cambio CR-01 (02/10/2026), el Sprint 01 se extiende al 08/10/2026, pendiente de la decisión de la cliente.

- El catálogo de gamificación sigue sin aprobarse, lo que impide definir logros y desbloqueos.

### 5. PENDIENTES ABIERTOS

- Aprobación del SRS y del catálogo de gamificación.

- Acceso a Mac/Xcode.

### 6. ACUERDOS Y COMPROMISOS

| # | Acuerdo | Responsable | Fecha compromiso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Refinar el SRS a la versión 0.1 con las reglas de preguntas y avance. | Sebastián Guerra Hernández y Developers | 07/10/2026 |
| 2 | Construir el progreso visual y la finalización de tema y módulo. | Pablo Valentín Varela Rivera y Developers | 07/10/2026 |
| 3 | Construir la actividad interactiva opcional y el guardado local. | Pablo Valentín Varela Rivera y Developers | 08/10/2026 |
| 4 | Preparar la presentación de cierre de la Iteración 1 y repartir la exposición entre los cuatro integrantes. | Todo el equipo; coordina Francisco | 08/10/2026 |
| 5 | Elaborar el SDS (especificación de componentes) a partir del SRS y los diagramas UML. | Pablo Valentín Varela Rivera y Developers | 06/10/2026 |
| 6 | Elaborar el plan de integración. | Pablo Valentín Varela Rivera y Developers | 07/10/2026 |

### 7. PRÓXIMA REUNIÓN

Reunión: Revisión interna de requisitos (SRS v0.1)

Fecha: Miércoles, 7 de octubre de 2026

Lugar / medio: Canal del equipo / sesión de trabajo

### 8. FIRMAS DE APROBACIÓN

Reunión del equipo de trabajo sin participación de la cliente. De acuerdo con ISO/IEC 29110-5-1-1:2025 (WP.05), el registro lo revisa la función interna de calidad y lo aprueba el gestor del proyecto.

| Sebastián Guerra Hernández Revisó · función interna de calidad Fecha: ____________________ | Francisco Valdez García Gestor del proyecto (PJM) Fecha: ____________________ |
| --- | --- |