## Portada
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS
CAMPUS UAZ SIGLO XXI
INGENIERÍA DE SOFTWARE
Sebastián Guerra Hernández
Pablo Valentín Varela Rivera
Francisco Valdez García
Marco Antonio de Jesús Oliva Santos
PSPS
Progress Status Record
Team Software Process
8 de octubre de 2026

## PSR
Progress Status Record (WP.06) — PSPS
Proyecto | PSPS – Aplicación móvil para la enseñanza de Ingeniería de Software
Cliente | M. L. SIGG
Gestor del proyecto (PJM) | Francisco Valdez García
Fecha de corte | Se actualiza cada vez que se ingresa | 2026-10-08
Periodo en curso | Sprint 1
1. Estado de las tareas y horas reales (Sprint 1 conciliado el 10/10; ver Control_Diario)
Tarea (Project Plan) | Descripción | Tareas ISO | Horas plan (total) | Plan a la fecha | Horas reales capturadas | Capturadas − plan al corte | Estado | Resultado / evidencia a la fecha de corte
T01 | Generar, revisar y someter a aprobación el Project Plan; mantenerlo actualizado. | PM.01.01–PM.01.09 | 12 | 12 | 12 | 0 | En proceso | Project Plan 24/09 aprobado según el equipo; anexar el escaneo firmado con su fecha real. La actualización del calendario se tramita en CR-01, pendiente de aprobación de la cliente.
T02 | Revisar el plan con el equipo; preparar y verificar el entorno por plataforma. | SI.01.01, SI.01.02, PM.01.10 | 12 | 10 | 10 | 0 | En proceso | MR-02: revisión del plan con el equipo el 22/09; entorno Android reportado. iOS pendiente por falta de Mac/Xcode.
T03 | Analizar y documentar requisitos; crear y refinar el Product Backlog. | SI.02.02 | 24 | 18 | 43.75 | 25.75 | En proceso | SRS v0.1 revisado el 07/10 y actualizado el 08/10; horas de la actualización incluidas en los ID 103, 105 y 109. Esfuerzo +25.75 h sobre el plan por apoyo no planeado (ver sección 7). RF-07/RF-09 y G-01–G-03 se definen y validan en Sprint 2.
T04 | Validar y obtener aprobación de requisitos con la cliente; ordenar el Product Backlog. | SI.02.03, SI.02.04 | 14 | 8.5 | 3.75 | -4.75 | En proceso | MR-06 y MR-07 mantienen la aprobación del SRS pendiente. Preparación registrada; no acredita aprobación.
T05 | Identificar y documentar componentes e interfaces de los elementos seleccionados. | SI.03.03 | 24 | 13 | 10.25 | -2.75 | En proceso | El análisis de componentes e interfaces inició el 23/09 (ID 22), como planeó la Daily D-03, después de la revisión del Project Plan en MR-02 (22/09). Daily D-05 (25/09) lo registra en elaboración. Primer borrador del SDS: 06/10. SDS v0.1 revisado internamente el 08/10 y alineado al SRS v0.1; faltan la revisión formal del diseño y su aprobación.
T06 | Revisar el diseño antes de construir los componentes correspondientes. | SI.03.02, SI.03.04 | 12 | 6.5 | 5.25 | -1.25 | En proceso | MR-06 documenta revisión del SRS el 07/10. Revisiones posteriores y aprobación del diseño por completar; horas individuales registradas al corte.
T07 | Construir los componentes del alcance seleccionado. | SI.04.02, SI.04.05 | 90 | 24 | 12.25 | -11.75 | En proceso | Bitácora y MR-03/MR-07 reportan construcción Android. 12.25 h reales frente a 24 h planeadas al corte, desplazadas por el apoyo no planeado al SRS (ver sección 7). Relacionar commits por responsable.
T08 | Preparar y ejecutar pruebas unitarias y de widgets; corregir defectos. | SI.04.03, SI.04.04 | 36 | 8 | 3.75 | -4.25 | En proceso | MR-07 reporta 10 pruebas automáticas aprobadas. Horas registradas por integrante; faltan casos/logs (WP.14) y no consta cierre de todos los componentes.
T09 | Integrar componentes durante el Sprint conforme se completen. | SI.05.03 | 18 | 4 | 1.25 | -2.75 | En proceso | MR-03/MR-07 reportan incremento integrado Android. Horas registradas; relacionar versión/commit.
T10 | Ejecutar pruebas de integración, registrar resultados y corregir defectos. | SI.05.02, SI.05.04, SI.05.05 | 30 | 6 | 2.25 | -3.75 | En proceso | MR-07 reporta 1 prueba de integración Android. Modo avión e iOS pendientes; faltan registros técnicos (WP.15). Esfuerzo registrado.
T11 | Realizar Sprint Review y registrar acuerdos; validar el producto final. | PM.02.02, SI.05.06 | 16 | 4 | 7 | 3 | En proceso | MR-03 (02/10) y MR-07 (08/10): revisiones internas del incremento, sin la cliente. Pendiente: Sprint Review con la cliente en el Sprint 2 y validación final.
T12 | Preparar la versión entregable, la guía de operación y el paquete de entrega. | SI.06.01, SI.06.02 | 32 | 4 | 4 | 0 | Pendiente | Se registraron 4 h de preparación en Sprint 1. Las instrucciones de entrega están en el Project Plan; la Guía de operación final sigue pendiente.
T13 | Entregar el producto final y solicitar la aceptación de la cliente. | PM.04.01, PM.04.02 | 8 | 0 | 0 |  | Pendiente | Entrega propuesta del 16 al 20/11 en CR-01; pendiente de aprobación y de la aceptación real.
T14 | Monitorear esfuerzo, avance, reuniones, cambios, riesgos y desviaciones. | PM.02.01, PM.03.01–PM.03.03 | 68 | 26 | 27.5 | 1.5 | En proceso | MR-01: Planning 21/09; MR-04: mejora intermedia 02/10; MR-05: ajuste 05/10; MR-07: cierre 08/10. Dailies D-01 a D-14 al corte; D-15 en la bitácora de seguimiento posterior. Pendiente: Planning del Sprint 2 (12/10).
Total |  |  | 396 | 144 | 143 | -1
2. Indicadores de avance y esfuerzo al corte
Indicador | Cómo se calcula |  | Valor |  |  |  |  | Cómo leerlo
Valor planeado (PV) | Horas plan a la fecha ÷ horas plan totales |  | 36.36% |  |  |  |  | Lo que ya debería estar hecho según el plan.
Valor ganado (EV) | Horas estimadas de filas «Completado» ÷ horas plan totales |  | 33.84% |  |  |  |  | Lo que realmente se terminó.
SPI (EV ÷ PV) | Índice de desempeño del cronograma |  | 0.93056 |  |  |  |  | Menor que 1: vamos atrasados. Mayor que 1: adelantados.
CPI de filas completadas | Horas estimadas ÷ horas reales de las filas «Completado» |  | 0.97632 |  |  |  |  | Solo filas completadas; excluye esfuerzo en proceso. No representa la eficiencia global.
Horas reales capturadas | Suma de horas reales del Control_Diario |  | 143 |  |  |  |  | 143 h reales registradas al corte, conciliadas con la bitácora y las minutas. El ID 268 (revisión del SDS v0.1 del 08/10) no suma horas propias: su esfuerzo está registrado en los ID 107 y 110.
3. Resultados vs. objetivos del proyecto (Project Plan §5)
Objetivo específico |  | Requisitos relacionados |  |  |  |  | Estado | Resultado a la fecha
Organizar los conceptos en módulos o temas claros y estructurados. |  | RN-02, RF-01, CT-01–CT-10 |  |  |  |  | En proceso | MR-07 reporta 4 módulos y 10 temas; agrupación definitiva pendiente D-01.
Implementar actividades interactivas sobre situaciones de Ingeniería de Software. |  | RF-03, CU-02 |  |  |  |  | En proceso | MR-07 reporta actividad de ordenar pasos. Falta validar contenido y completar gamificación.
Incorporar elementos de gamificación. |  | RF-06, RF-07, G-01–G-03 |  |  |  |  | Pendiente | Puntos de demostración reportados; logros/desbloqueos y catálogo pendientes para Sprint 2.
Permitir recorrer los contenidos y visualizar el avance. |  | RF-02, RF-04, RF-05, RF-08 |  |  |  |  | En proceso | MR-07 reporta progreso y guardado local; faltan evidencias técnicas y prueba manual modo avión.
Desarrollar una interfaz móvil clara y fácil de usar. |  | RNF-05 |  |  |  |  | En proceso | MR-03/MR-07 refieren wireframes y pantallas; validar interfaz y registrar evidencias.
Entregar una versión funcional que cumpla el alcance acordado. |  | Agreement §4 y §6 |  |  |  |  | Pendiente | Entrega propuesta del 16 al 20/11/2026 (CR-01).
4. Recursos: horas disponibles, planeadas y reales por integrante (eventos de equipo ÷ 4)
Integrante | Rol (Project Plan §11) | Disponibilidad teórica | Horas plan (total) | Plan a la fecha | Horas reales atribuidas | Varianza (reales − plan a la fecha) | Uso de horas disponibles | Observaciones
Francisco Valdez García | PJM / Scrum Master / Developer | 42 | 99 | 36 | 35.125 | -0.875 | 83.63% | Horas individuales capturadas más reuniones de equipo ÷ 4. El equipo confirmó que los cuatro asistieron a todas las reuniones.
Sebastián Guerra Hernández | WT / Developer – Calidad | 42 | 100 | 36 | 34.625 | -1.375 | 82.44% | Horas individuales capturadas más reuniones de equipo ÷ 4. El equipo confirmó que los cuatro asistieron a todas las reuniones.
Pablo Valentín Varela Rivera | WT / Developer – Técnico | 42 | 98.5 | 36 | 37.375 | 1.375 | 88.99% | Horas individuales capturadas más reuniones de equipo ÷ 4. El equipo confirmó que los cuatro asistieron a todas las reuniones.
Marco Antonio de Jesús Oliva Santos | WT / Developer – Colaboración | 42 | 98.5 | 36 | 35.875 | -0.125 | 85.42% | Horas individuales capturadas más reuniones de equipo ÷ 4. El equipo confirmó que los cuatro asistieron a todas las reuniones.
Total equipo | Referencia: 99 h-persona por integrante (Project Plan §13) | 168 | 396 | 144 | 143 | -1 | 85.12%
Disponibilidad y límites | Capacidad teórica: 3 h/persona por día de lunes a viernes hasta 12/11, sin descontar feriados. No equivale a horas trabajadas. El plan conserva 396 h. Reuniones repartidas entre cuatro: asistencia 4/4 confirmada.
Recursos materiales | Equipos y herramientas según Project Plan §10. Pendiente: acceso a Mac con Xcode para compilar y probar en iOS.
5. Costo real vs. presupuesto (Project Plan §13)
Concepto | Descripción |  | Presupuesto (MXN) | Real (MXN) | Varianza (MXN) |  |  | Observaciones
Costo directo | Equipos y herramientas disponibles sin cargos adicionales |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Sin gastos a la fecha. Si se necesita cuenta de desarrollador o acceso a Mac para iOS, evaluarlo antes de comprometerlo.
6. Tiempo real vs. cronograma (Sprint 1 confirmado; Sprint 2 en adelante según CR-01)
Periodo | Fechas | Días de trabajo | Horas plan | Plan a la fecha | Horas reales | Varianza | Estado | Observaciones
Sprint 0 | Hasta el 18/09/2026 | — | — | — | — | — | Completado | Agreement (11/09), Estándar y Reglas y metas (09/09); antes del esfuerzo del Project Plan. La versión inicial del SRS se elaboró el 22/09, ya en el Sprint 1.
Sprint 1 | 21/09/2026 – 08/10/2026 | 14 | 144 | 144 | 143 | -1 | Completado | Cerrado el 08/10 (MR-07). 144 h estimadas; 143 h reales capturadas (−1 h). Cerrar el periodo no implica terminar todas las tareas. SRS v0.1 y SDS v0.1 revisados al cierre.
Sprint 2 | 12/10/2026 – 26/10/2026 | 11 | 96 | 0 | 0 |  | Pendiente | Inicia con el Sprint Planning del 12/10; sesión con la cliente propuesta el 14/10 para D-01, D-02, SRS v0.1 y CR-01; cierra con la Sprint Review con la cliente el 26/10. Fechas en CR-01, pendiente de aprobación.
Sprint 3 | 27/10/2026 – 12/11/2026 | 13 | 120 | 0 | 0 |  | Pendiente | Fechas propuestas en CR-01. Se mantienen tres sprints.
Entrega | 16/11/2026 – 20/11/2026 | 5 | 36 | 0 | 0 |  | Pendiente | Revisión y entrega: consolidación, validación final y aceptación (propuesta CR-01).
Hito | Fecha | [5 empty] | Estado | Observaciones
Fin del Sprint 0 | 18/09/2026 | [5 empty] | Completado
Hito documental (PM.01–PM.04, SI.01–SI.06) | 25/09/2026 | [5 empty] | En proceso | Documentación del hito entregada el 25/09 (Daily D-06 y MR-03); sigue en proceso por las aprobaciones pendientes (ver sección 7).
Fin del Sprint 1 | 08/10/2026 | [5 empty] | Completado | Cierre documentado en MR-07 del 08/10.
Fin del Sprint 2 | 26/10/2026 (CR-01) | [5 empty] | Pendiente
Fin del Sprint 3 | 12/11/2026 (CR-01) | [5 empty] | Pendiente
Revisión y entrega (límite) | 16/11/2026 – 20/11/2026 (CR-01) | [5 empty] | Pendiente
7. Desviaciones y acciones correctivas (PM.03.03, p. 12)
Desviación | Causa / razón | Responsable |  | Fecha compromiso |  | Estado |  | Acción correctiva
SRS sin aprobación y con decisiones pendientes. | MR-06 del 07/10 y MR-07 del 08/10 mantienen pendientes; SRS v0.1 revisado el 07/10, con anexo de aclaraciones del 08/10. | Francisco Valdez García |  | 14/10/2026 (sesión con la cliente) |  | Abierta |  | Definir y validar RF-07/RF-09 y G-01–G-03 en Sprint 2; resolver otras decisiones según backlog; registrar aprobación real.
Avance técnico y horas sin conciliar (conciliadas el 10/10). | Bitácora y MR-03/MR-07 reportan código y pruebas; el PSR anterior registraba 0 horas y ausencia de trabajo. | Pablo Valentín Varela Rivera |  | 10/10/2026 |  | Cerrada |  | Horas de T05 y T07–T10, MR-03 y dailies D-05/D-10 registradas. La disponibilidad teórica era 3 h por persona al día; los registros la superan el 22/09, 23/09, 05/10 y 08/10. Pendiente: relacionar commits y casos/logs (WP.14/WP.15).
Calendario del Project Plan §12 distinto a los hitos del curso. | El plan se hizo antes de conocer las fechas oficiales de cada Sprint. | Marco Antonio de Jesús Oliva Santos |  | 14/10/2026 (sesión con la cliente) |  | Abierta |  | CR-01: Sprint 1 21/09–08/10; Sprint 2 12/10–26/10; Sprint 3 27/10–12/11; entrega 16–20/11. Presentar a la cliente y actualizar §12 del Project Plan solo si se aprueba.
Firmas de Agreement y Project Plan sin escaneo en el repositorio. | Los registros previos no coincidían sobre las firmas. | Francisco Valdez García |  | 12/10/2026 |  | En seguimiento |  | El equipo confirma ambos documentos aprobados. Anexar los escaneos firmados con su fecha real.
Acceso a Mac/Xcode sin confirmar; iOS bloqueado. | Recurso pendiente desde la preparación del Sprint 1 (Project Plan §10). | Pablo Valentín Varela Rivera |  | Antes del primer incremento iOS |  | Abierta |  | Conseguir equipo; si no se puede, entregar Android y documentar iOS como pendiente (Project Plan §14).
Sin Sprint Review con la cliente en el Sprint 1. | MR-03 y MR-07 fueron revisiones internas; la cliente no participó en ninguna reunión del Sprint 1 (PM.02.02). | Francisco Valdez García |  | 26/10/2026 |  | Abierta |  | Sesión con la cliente el 14/10 (D-01, D-02, SRS v0.1 y CR-01) y Sprint Review del Sprint 2 con la cliente el 26/10; registrar ambas minutas (WP.05) con su firma.
Fecha del Project Plan inconsistente (21/09 en el SRS vs. 24/09 en la portada). | Referencia desactualizada en SRS §1.5 (REF-02). | Marco Antonio de Jesús Oliva Santos |  | Atendida |  | Cerrada |  | REF-02 corregida al 24/09 en el SRS v0.1 (revisión del 07/10)
Esfuerzo de T03 superior al plan (+25.75 h) y tareas técnicas por debajo (T05, T07–T10). | Apoyo no planeado al SRS por requisitos ambiguos (regla de avance por preguntas, Daily D-08). | Sebastián Guerra Hernández |  | 12/10/2026 (Sprint Planning del Sprint 2) |  | Abierta |  | Revisión de pares de requisitos antes de construir (MR-04) y replanificación del trabajo técnico desplazado en el Sprint 2.
8. Riesgos de la iteración
Riesgo |  | Probabilidad | Impacto | Plan B
No conseguir acceso a Mac/Xcode para iOS. |  | Media | Alto | Pedir equipo prestado (universidad o compañeros). Si no, entregar Android y documentar iOS como pendiente sin declararlo probado.
La validación del SRS se sigue retrasando. |  | Media | Alto | Agendar una sesión corta con la cliente; mientras, diseñar y construir lo ya acordado (RF-01 a RF-06).
Carga de otras materias reduce las horas disponibles. |  | Media | Alto | Reorganizar el Sprint Backlog, priorizar tareas críticas y redistribuir temporalmente entre integrantes.
Agotamiento por recuperar el atraso del Sprint 1. |  | Media | Medio | Respetar el límite de 3 h diarias; recortar primero lo pendiente de validar (RF-07, RF-09).
Problemas técnicos con Flutter o el almacenamiento local que bloqueen otras tareas. |  | Baja | Medio | Pedir apoyo al responsable técnico, investigar alternativas y avanzar otras tareas mientras se resuelve.
Un integrante no puede trabajar por causas externas. |  | Baja | Alto | Todo el avance en GitHub e Issues para que otro pueda continuar; reasignar lo urgente.
9. Defectos (PM.02.01, p. 11)
Concepto | Cantidad | [6 empty] | Fuente
Defectos reportados | 15 | [6 empty] | MR-07, 08/10: 15. Falta contrastar bitácora de defectos y reporte WP.15.
Corregidos, incluidos cerrados | 11 | [6 empty] | MR-07: 9 cerrados + 2 corregidos por verificar = 11. Cifras reportadas.
Defectos abiertos | 4 | [6 empty] | 15 reportados − 11 corregidos = 4 abiertos, según MR-07.
Correcciones por verificar | 2 | [6 empty] | MR-07: 2 corregidos aún sin verificar; no se consideran cerrados.
10. Firma del gestor del proyecto (WP.06)
Gestor del proyecto | Francisco Valdez García | Firma: |  |  |  | Fecha:

## Control_Diario
ID | Sprint / Periodo | Fecha | Integrante | Rol | Tarea PP | Código ISO | Descripción de la tarea | Work Product | Horas estimadas | Horas reales | Estado | Revisar horas al corte
6 | Sprint 1 | 2026-09-21 | Marco Antonio de Jesús Oliva Santos | WT / Developer – Colaboración | T01 | PM.01.08 | Actualizar el Project Plan y su control de versiones | Project Plan (WP.07) | 1.75 | 1.75 | Completado
3 | Sprint 1 | 2026-09-21 | Francisco Valdez García | PJM / Scrum Master / Developer | T01 | PM.01.08–.09 | Generar, revisar y someter a aprobación el Project Plan | Project Plan (WP.07) | 1.75 | 1.75 | Completado
4 | Sprint 1 | 2026-09-21 | Sebastián Guerra Hernández | WT / Developer – Calidad | T01 | PM.01.09 | Revisar el Project Plan antes de someterlo a aprobación | Project Plan revisado | 1.75 | 1.75 | Completado
13 | Sprint 1 | 2026-09-22 | Marco Antonio de Jesús Oliva Santos | WT / Developer – Colaboración | T01 | PM.01.08 | Actualizar el Project Plan y su control de versiones | Project Plan (WP.07) | 2.25 | 2.25 | Completado
8 | Sprint 1 | 2026-09-22 | Francisco Valdez García | PJM / Scrum Master / Developer | T01 | PM.01.08–.09 | Generar, revisar y someter a aprobación el Project Plan | Project Plan (WP.07) | 2.75 | 2.75 | Completado
9 | Sprint 1 | 2026-09-22 | Sebastián Guerra Hernández | WT / Developer – Calidad | T01 | PM.01.09 | Revisar el Project Plan antes de someterlo a aprobación | Project Plan revisado | 0.25 | 0.25 | Completado
16 | Sprint 1 | 2026-09-23 | Francisco Valdez García | PJM / Scrum Master / Developer | T01 | PM.01.08–.09 | Generar, revisar y someter a aprobación el Project Plan | Project Plan (WP.07) | 1.5 | 1.5 | Completado
5 | Sprint 1 | 2026-09-21 | Pablo Valentín Varela Rivera | WT / Developer – Técnico | T02 | SI.01.02 | Preparar y verificar el entorno por plataforma (Flutter, Android, iOS) | Implementation Environment (WP.04) | 1.75 | 1.75 | Completado
14 | Sprint 1 | 2026-09-22 | Marco Antonio de Jesús Oliva Santos | WT / Developer – Colaboración | T02 | PM.01.10 | Establecer el repositorio GitHub y GitHub Issues (etiquetas, hitos) | Repositorio (WP.08) | 0.5 | 0.5 | Completado
11 | Sprint 1 | 2026-09-22 | Pablo Valentín Varela Rivera | WT / Developer – Técnico | T02 | SI.01.02 | Preparar y verificar el entorno por plataforma (Flutter, Android, iOS) | Implementation Environment (WP.04) | 1.75 | 1.75 | Pendiente
24 | Sprint 1 | 2026-09-23 | Marco Antonio de Jesús Oliva Santos | WT / Developer – Colaboración | T02 | PM.01.10 | Establecer el repositorio GitHub y GitHub Issues (etiquetas, hitos) | Repositorio (WP.08) | 2.75 | 2.75 | Completado
31 | Sprint 1 | 2026-09-24 | Marco Antonio de Jesús Oliva Santos | WT / Developer – Colaboración | T02 | PM.01.10 | Establecer el repositorio GitHub y GitHub Issues (etiquetas, hitos) | Repositorio (WP.08) | 0.25 | 0.25 | Completado
26 | Sprint 1 | 2026-09-22 | Equipo | Scrum Team (4 integrantes) | T02 | SI.01.01 | Revisar el Project Plan con el equipo (MR-02) | Minuta de revisión (WP.05) | 1 | 1 | Completado
101 | Sprint 1 | 2026-10-07 | Marco Antonio de Jesús Oliva Santos | WT / Developer – Colaboración | T02 | SI.01.02 | Verificación breve del entorno al inicio del Sprint | Implementation Environment (WP.04) | 1.75 | 1.75 | Completado
108 | Sprint 1 | 2026-10-08 | Marco Antonio de Jesús Oliva Santos | WT / Developer – Colaboración | T02 | SI.01.02 | Verificación breve del entorno al inicio del Sprint | Implementation Environment (WP.04) | 0.25 | 0.25 | Completado
12 | Sprint 1 | 2026-09-22 | Pablo Valentín Varela Rivera | WT / Developer – Técnico | T03 | SI.02.02 | Analizar y documentar requisitos (SRS); refinar Product Backlog | SRS (WP.09) | 1 | 1 | Completado
10 | Sprint 1 | 2026-09-22 | Sebastián Guerra Hernández | WT / Developer – Calidad | T03 | SI.02.02 | Analizar y documentar requisitos (SRS); refinar Product Backlog | SRS (WP.09) | 2.5 | 2.5 | Completado
17 | Sprint 1 | 2026-09-23 | Francisco Valdez García | PJM / Scrum Master / Developer | T03 | SI.02.02 | Analizar y documentar requisitos (SRS); refinar Product Backlog | SRS (WP.09) | 1.25 | 1.25 | Completado
21 | Sprint 1 | 2026-09-23 | Pablo Valentín Varela Rivera | WT / Developer – Técnico | T03 | SI.02.02 | Analizar y documentar requisitos (SRS); refinar Product Backlog | SRS (WP.09) | 0.25 | 0.25 | Completado
23 | Sprint 1 | 2026-09-23 | Pablo Valentín Varela Rivera | WT / Developer – Técnico | T03 | SI.02.02 | Apoyo no planeado en el SRS | SRS (WP.09) | 0 | 1.25 | Completado
18 | Sprint 1 | 2026-09-23 | Sebastián Guerra Hernández | WT / Developer – Calidad | T03 | SI.02.02 | Analizar y documentar requisitos (SRS); refinar Product Backlog | SRS (WP.09) | 1.25 | 1.25 | Completado
27 | Sprint 1 | 2026-09-24 | Francisco Valdez García | PJM / Scrum Master / Developer | T03 | SI.02.02 | Analizar y documentar requisitos (SRS); refinar Product Backlog | SRS (WP.09) | 2.5 | 2.5 | Completado
32 | Sprint 1 | 2026-09-24 | Marco Antonio de Jesús Oliva Santos | WT / Developer – Colaboración | T03 | SI.02.02 | Analizar y documentar requisitos (SRS); refinar Product Backlog | SRS (WP.09) | 2.25 | 2.25 | Completado
30 | Sprint 1 | 2026-09-24 | Pablo Valentín Varela Rivera | WT / Developer – Técnico | T03 | SI.02.02 | Apoyo no planeado en el SRS | SRS (WP.09) | 0 | 1.25 | Completado
41 | Sprint 1 | 2026-09-28 | Marco Antonio de Jesús Oliva Santos | WT / Developer – Colaboración | T03 | SI.02.02 | Analizar y documentar requisitos (SRS); refinar Product Backlog | SRS (WP.09) | 1 | 1 | Completado
40 | Sprint 1 | 2026-09-28 | Pablo Valentín Varela Rivera | WT / Developer – Técnico | T03 | SI.02.02 | Apoyo no planeado en el SRS | SRS (WP.09) | 0 | 1.5 | Completado
38 | Sprint 1 | 2026-09-28 | Sebastián Guerra Hernández | WT / Developer – Calidad | T03 | SI.02.02 | Apoyo no planeado en el SRS | SRS (WP.09) | 0 | 1 | Completado
54 | Sprint 1 | 2026-09-29 | Marco Antonio de Jesús Oliva Santos | WT / Developer – Colaboración | T03 | SI.02.02 | Apoyo no planeado en el SRS | SRS (WP.09) | 0 | 1.5 | Completado
52 | Sprint 1 | 2026-09-29 | Pablo Valentín Varela Rivera | WT / Developer – Técnico | T03 | SI.02.02 | Apoyo no planeado en el SRS | SRS (WP.09) | 0 | 1.25 | Completado
49 | Sprint 1 | 2026-09-29 | Sebastián Guerra Hernández | WT / Developer – Calidad | T03 | SI.02.02 | Apoyo no planeado en el SRS | SRS (WP.09) | 0 | 1 | Completado
57 | Sprint 1 | 2026-09-30 | Francisco Valdez García | PJM / Scrum Master / Developer | T03 | SI.02.02 | Apoyo no planeado en el SRS | SRS (WP.09) | 0 | 1.5 | Completado
64 | Sprint 1 | 2026-09-30 | Marco Antonio de Jesús Oliva Santos | WT / Developer – Colaboración | T03 | SI.02.02 | Apoyo no planeado en el SRS | SRS (WP.09) | 0 | 1.25 | Completado
61 | Sprint 1 | 2026-09-30 | Pablo Valentín Varela Rivera | WT / Developer – Técnico | T03 | SI.02.02 | Apoyo no planeado en el SRS | SRS (WP.09) | 0 | 1.5 | Completado
59 | Sprint 1 | 2026-09-30 | Sebastián Guerra Hernández | WT / Developer – Calidad | T03 | SI.02.02 | Apoyo no planeado en el SRS | SRS (WP.09) | 0 | 1.5 | Completado
67 | Sprint 1 | 2026-10-01 | Francisco Valdez García | PJM / Scrum Master / Developer | T03 | SI.02.02 | Apoyo no planeado en el SRS | SRS (WP.09) | 0 | 1.5 | Completado
74 | Sprint 1 | 2026-10-01 | Marco Antonio de Jesús Oliva Santos | WT / Developer – Colaboración | T03 | SI.02.02 | Apoyo no planeado en el SRS | SRS (WP.09) | 0 | 1 | Completado
75 | Sprint 1 | 2026-10-01 | Marco Antonio de Jesús Oliva Santos | WT / Developer – Colaboración | T03 | SI.02.02 | Apoyo no planeado en el SRS | SRS (WP.09) | 0 | 0.5 | Completado
71 | Sprint 1 | 2026-10-01 | Pablo Valentín Varela Rivera | WT / Developer – Técnico | T03 | SI.02.02 | Apoyo no planeado en el SRS | SRS (WP.09) | 0 | 1.5 | Completado
69 | Sprint 1 | 2026-10-01 | Sebastián Guerra Hernández | WT / Developer – Calidad | T03 | SI.02.02 | Apoyo no planeado en el SRS | SRS (WP.09) | 0 | 1.5 | Completado
79 | Sprint 1 | 2026-10-05 | Francisco Valdez García | PJM / Scrum Master / Developer | T03 | SI.02.02 | Apoyo no planeado en el SRS | SRS (WP.09) | 0 | 1.25 | Completado
86 | Sprint 1 | 2026-10-05 | Marco Antonio de Jesús Oliva Santos | WT / Developer – Colaboración | T03 | SI.02.02 | Apoyo no planeado en el SRS | SRS (WP.09) | 0 | 1 | Completado
83 | Sprint 1 | 2026-10-05 | Pablo Valentín Varela Rivera | WT / Developer – Técnico | T03 | SI.02.02 | Apoyo no planeado en el SRS | SRS (WP.09) | 0 | 1.5 | Completado
81 | Sprint 1 | 2026-10-05 | Sebastián Guerra Hernández | WT / Developer – Calidad | T03 | SI.02.02 | Apoyo no planeado en el SRS | SRS (WP.09) | 0 | 1.5 | Completado
97 | Sprint 1 | 2026-10-07 | Francisco Valdez García | PJM / Scrum Master / Developer | T03 | SI.02.02 | Analizar y documentar requisitos (SRS); refinar Product Backlog | SRS (WP.09) | 1.75 | 1.75 | Completado
99 | Sprint 1 | 2026-10-07 | Pablo Valentín Varela Rivera | WT / Developer – Técnico | T03 | SI.02.02 | Analizar y documentar requisitos (SRS); refinar Product Backlog | SRS (WP.09) | 1 | 1 | Completado
98 | Sprint 1 | 2026-10-07 | Sebastián Guerra Hernández | WT / Developer – Calidad | T03 | SI.02.02 | Analizar y documentar requisitos (SRS); refinar Product Backlog | SRS (WP.09) | 1.75 | 1.75 | Completado
103 | Sprint 1 | 2026-10-08 | Francisco Valdez García | PJM / Scrum Master / Developer | T03 | SI.02.02 | Analizar y documentar requisitos (SRS); refinar Product Backlog | SRS (WP.09) | 0.25 | 0.25 | Completado
109 | Sprint 1 | 2026-10-08 | Marco Antonio de Jesús Oliva Santos | WT / Developer – Colaboración | T03 | SI.02.02 | Analizar y documentar requisitos (SRS); refinar Product Backlog | SRS (WP.09) | 1 | 1 | Completado
105 | Sprint 1 | 2026-10-08 | Sebastián Guerra Hernández | WT / Developer – Calidad | T03 | SI.02.02 | Analizar y documentar requisitos (SRS); refinar Product Backlog | SRS (WP.09) | 0.25 | 0.25 | Completado
19 | Sprint 1 | 2026-09-23 | Sebastián Guerra Hernández | WT / Developer – Calidad | T04 | SI.02.03 | Participar en la validación de requisitos y registrar correcciones | SRS validado (WP.09) | 1 | 0.5 | Completado
35 | Sprint 1 | 2026-09-28 | Francisco Valdez García | PJM / Scrum Master / Developer | T04 | SI.02.03 | Validar requisitos con la cliente y ordenar el Product Backlog | SRS validado (WP.09), Minuta (WP.05) | 1.75 | 1 | En proceso
42 | Sprint 1 | 2026-09-28 | Marco Antonio de Jesús Oliva Santos | WT / Developer – Colaboración | T04 | SI.02.04 | Registrar el SRS aprobado en el repositorio (línea base) | SRS [baselined] | 1 | 0 | En proceso
45 | Sprint 1 | 2026-09-29 | Francisco Valdez García | PJM / Scrum Master / Developer | T04 | SI.02.03 | Validar requisitos con la cliente y ordenar el Product Backlog | SRS validado (WP.09), Minuta (WP.05) | 2.25 | 1 | En proceso
104 | Sprint 1 | 2026-10-08 | Francisco Valdez García | PJM / Scrum Master / Developer | T04 | SI.02.03 | Validar requisitos con la cliente y ordenar el Product Backlog | SRS validado (WP.09), Minuta (WP.05) | 2.5 | 1.25 | En proceso
22 | Sprint 1 | 2026-09-23 | Pablo Valentín Varela Rivera | WT / Developer – Técnico | T05 | SI.03.03 | Identificar y documentar componentes e interfaces (SDS) | SDS (WP.12) | 2.5 | 2.5 | Completado
29 | Sprint 1 | 2026-09-24 | Pablo Valentín Varela Rivera | WT / Developer – Técnico | T05 | SI.03.03 | Identificar y documentar componentes e interfaces (SDS) | SDS (WP.12) | 2.5 | 1.25 | Completado
39 | Sprint 1 | 2026-09-28 | Pablo Valentín Varela Rivera | WT / Developer – Técnico | T05 | SI.03.03 | Identificar y documentar componentes e interfaces (SDS) | SDS (WP.12) | 2.75 | 1.25 | Completado
50 | Sprint 1 | 2026-09-29 | Pablo Valentín Varela Rivera | WT / Developer – Técnico | T05 | SI.03.03 | Identificar y documentar componentes e interfaces (SDS) | SDS (WP.12) | 0.25 | 0.25 | Completado
100 | Sprint 1 | 2026-10-07 | Pablo Valentín Varela Rivera | WT / Developer – Técnico | T05 | SI.03.03 | Identificar y documentar componentes e interfaces (SDS) | SDS (WP.12) | 0.75 | 0.75 | Completado
110 | Sprint 1 | 2026-10-08 | Marco Antonio de Jesús Oliva Santos | WT / Developer – Colaboración | T05 | SI.03.03 | Identificar y documentar componentes e interfaces (SDS) | SDS (WP.12) | 1.5 | 1.5 | Completado
107 | Sprint 1 | 2026-10-08 | Pablo Valentín Varela Rivera | WT / Developer – Técnico | T05 | SI.03.03 | Identificar y documentar componentes e interfaces (SDS) | SDS (WP.12) | 2.75 | 2.75 | Completado
20 | Sprint 1 | 2026-09-23 | Sebastián Guerra Hernández | WT / Developer – Calidad | T06 | SI.03.02 | Revisar requisitos y diseño antes de construir | Registro de revisión | 0.5 | 0.5 | Completado
28 | Sprint 1 | 2026-09-24 | Sebastián Guerra Hernández | WT / Developer – Calidad | T06 | SI.03.02 | Revisar requisitos y diseño antes de construir | Registro de revisión | 2.5 | 2 | Completado
36 | Sprint 1 | 2026-09-28 | Sebastián Guerra Hernández | WT / Developer – Calidad | T06 | SI.03.02 | Revisar requisitos y diseño antes de construir | Registro de revisión | 1 | 0.75 | Completado
106 | Sprint 1 | 2026-10-08 | Sebastián Guerra Hernández | WT / Developer – Calidad | T06 | SI.03.02 | Revisar requisitos y diseño antes de construir | Registro de revisión | 2.5 | 2 | Completado
37 | Sprint 1 | 2026-09-28 | Sebastián Guerra Hernández | WT / Developer – Calidad | T07 | SI.04.02 | Construir componentes del Sprint Backlog | Componentes (WP.11) | 1.75 | 1 | Completado
43 | Sprint 1 | 2026-09-28 | Marco Antonio de Jesús Oliva Santos | WT / Developer – Colaboración | T07 | SI.04.05 | Construir componentes y versionarlos en el repositorio | Componentes (WP.11) | 0.75 | 0.75 | Completado
46 | Sprint 1 | 2026-09-29 | Francisco Valdez García | PJM / Scrum Master / Developer | T07 | SI.04.02 | Construir componentes del Sprint Backlog | Componentes (WP.11) | 0.5 | 0.5 | Completado
51 | Sprint 1 | 2026-09-29 | Pablo Valentín Varela Rivera | WT / Developer – Técnico | T07 | SI.04.02 | Construir componentes del Sprint Backlog | Componentes (WP.11) | 2.5 | 1.25 | Completado
47 | Sprint 1 | 2026-09-29 | Sebastián Guerra Hernández | WT / Developer – Calidad | T07 | SI.04.02 | Construir componentes del Sprint Backlog | Componentes (WP.11) | 2.25 | 1.25 | Completado
53 | Sprint 1 | 2026-09-29 | Marco Antonio de Jesús Oliva Santos | WT / Developer – Colaboración | T07 | SI.04.05 | Construir componentes y versionarlos en el repositorio | Componentes (WP.11) | 2.75 | 1.25 | Completado
56 | Sprint 1 | 2026-09-30 | Francisco Valdez García | PJM / Scrum Master / Developer | T07 | SI.04.02 | Construir componentes del Sprint Backlog | Componentes (WP.11) | 2.75 | 1.25 | Completado
60 | Sprint 1 | 2026-09-30 | Pablo Valentín Varela Rivera | WT / Developer – Técnico | T07 | SI.04.02 | Construir componentes del Sprint Backlog | Componentes (WP.11) | 2.75 | 1.25 | Completado
62 | Sprint 1 | 2026-09-30 | Marco Antonio de Jesús Oliva Santos | WT / Developer – Colaboración | T07 | SI.04.05 | Construir componentes y versionarlos en el repositorio | Componentes (WP.11) | 2.5 | 1.25 | Completado
66 | Sprint 1 | 2026-10-01 | Francisco Valdez García | PJM / Scrum Master / Developer | T07 | SI.04.02 | Construir componentes del Sprint Backlog | Componentes (WP.11) | 2.75 | 1.25 | Completado
70 | Sprint 1 | 2026-10-01 | Pablo Valentín Varela Rivera | WT / Developer – Técnico | T07 | SI.04.02 | Construir componentes del Sprint Backlog | Componentes (WP.11) | 2.75 | 1.25 | Completado
48 | Sprint 1 | 2026-09-29 | Sebastián Guerra Hernández | WT / Developer – Calidad | T08 | SI.04.03 | Diseñar casos de prueba unitarios ligados a RF y CA | Casos de prueba (WP.14) | 0.5 | 0.5 | Completado
58 | Sprint 1 | 2026-09-30 | Sebastián Guerra Hernández | WT / Developer – Calidad | T08 | SI.04.03 | Diseñar casos de prueba unitarios ligados a RF y CA | Casos de prueba (WP.14) | 2.75 | 1.25 | Completado
63 | Sprint 1 | 2026-09-30 | Marco Antonio de Jesús Oliva Santos | WT / Developer – Colaboración | T08 | SI.04.03–.04 | Preparar y ejecutar pruebas unitarias y de widgets; corregir defectos | Casos de prueba (WP.14) | 0.25 | 0.25 | Completado
68 | Sprint 1 | 2026-10-01 | Sebastián Guerra Hernández | WT / Developer – Calidad | T08 | SI.04.03 | Diseñar casos de prueba unitarios ligados a RF y CA | Casos de prueba (WP.14) | 2.75 | 1.25 | Completado
72 | Sprint 1 | 2026-10-01 | Marco Antonio de Jesús Oliva Santos | WT / Developer – Colaboración | T08 | SI.04.03–.04 | Preparar y ejecutar pruebas unitarias y de widgets; corregir defectos | Casos de prueba (WP.14) | 1.75 | 0.5 | Completado
73 | Sprint 1 | 2026-10-01 | Marco Antonio de Jesús Oliva Santos | WT / Developer – Colaboración | T09 | SI.05.03 | Integrar componentes terminados | Software integrado (WP.10) | 1 | 0.75 | Completado
82 | Sprint 1 | 2026-10-05 | Pablo Valentín Varela Rivera | WT / Developer – Técnico | T09 | SI.05.03 | Integrar componentes terminados | Software integrado (WP.10) | 2.75 | 0.25 | Completado
92 | Sprint 1 | 2026-10-06 | Pablo Valentín Varela Rivera | WT / Developer – Técnico | T09 | SI.05.03 | Integrar componentes terminados | Software integrado (WP.10) | 0.25 | 0.25 | Completado
80 | Sprint 1 | 2026-10-05 | Sebastián Guerra Hernández | WT / Developer – Calidad | T10 | SI.05.02 | Preparar y revisar casos de prueba de integración; ejecutar y registrar | Casos de prueba / Reporte (WP.14, WP.15) | 2.75 | 0.25 | Completado
84 | Sprint 1 | 2026-10-05 | Marco Antonio de Jesús Oliva Santos | WT / Developer – Colaboración | T10 | SI.05.02–.05 | Pruebas de integración; registrar resultados y corregir defectos | Reporte de pruebas (WP.15) | 2 | 0.75 | Completado
91 | Sprint 1 | 2026-10-06 | Sebastián Guerra Hernández | WT / Developer – Calidad | T10 | SI.05.02 | Preparar y revisar casos de prueba de integración; ejecutar y registrar | Casos de prueba / Reporte (WP.14, WP.15) | 0.75 | 0.75 | En proceso
93 | Sprint 1 | 2026-10-06 | Pablo Valentín Varela Rivera | WT / Developer – Técnico | T10 | SI.05.02–.05 | Pruebas de integración; registrar resultados y corregir defectos | Reporte de pruebas (WP.15) | 0.5 | 0.5 | Completado
267 | Sprint 1 | 2026-10-02 | Equipo | Equipo; esfuerzo individual por confirmar | T11 | PM.02.02 | Revisión interna del incremento del Sprint 1 (MR-03) | MR-03 (WP.05) | 0 | 3 | Completado
88 | Sprint 1 | 2026-10-08 | Equipo | Scrum Team (4 integrantes) | T11 | PM.02.02 | Cierre del Sprint 1 y presentación de la Iteración 1 (MR-07) | Minuta de Review (WP.05) | 4 | 4 | Completado
77 | Sprint 1 | 2026-10-05 | Francisco Valdez García | PJM / Scrum Master / Developer | T12 | SI.06.02 | Preparar versión entregable y avance de la Guía de operación | Producto / Guía (WP.13) | 2.5 | 2.5 | Completado
85 | Sprint 1 | 2026-10-05 | Marco Antonio de Jesús Oliva Santos | WT / Developer – Colaboración | T12 | SI.06.02 | Preparar versión entregable y avance de la Guía de operación | Producto / Guía (WP.13) | 0.75 | 0.75 | Completado
94 | Sprint 1 | 2026-10-06 | Marco Antonio de Jesús Oliva Santos | WT / Developer – Colaboración | T12 | SI.06.02 | Preparar versión entregable y avance de la Guía de operación | Producto / Guía (WP.13) | 0.75 | 0.75 | Completado
2 | Sprint 1 | 2026-09-21 | Equipo | Scrum Team (4 integrantes) | T14 | PM.02.01 | Daily Scrum (4 × 15 min): revisar avance e impedimentos | Registro de avance (WP.06) | 1 | 1 | Completado
1 | Sprint 1 | 2026-09-21 | Equipo | Scrum Team (4 integrantes) | T14 | SI.02.01 | Sprint Planning 1: objetivo, selección del Product Backlog y asignación de tareas | Sprint Backlog / Minuta (WP.05) | 4 | 4 | Completado
7 | Sprint 1 | 2026-09-22 | Equipo | Scrum Team (4 integrantes) | T14 | PM.02.01 | Daily Scrum (4 × 15 min): revisar avance e impedimentos | Registro de avance (WP.06) | 1 | 1 | Completado
15 | Sprint 1 | 2026-09-23 | Equipo | Scrum Team (4 integrantes) | T14 | PM.02.01 | Daily Scrum (4 × 15 min): revisar avance e impedimentos | Registro de avance (WP.06) | 1 | 1 | Completado
25 | Sprint 1 | 2026-09-24 | Equipo | Scrum Team (4 integrantes) | T14 | PM.02.01 | Daily Scrum (4 × 15 min): revisar avance e impedimentos | Registro de avance (WP.06) | 1 | 1 | Completado
264 | Sprint 1 | 2026-09-25 | Equipo | Equipo; esfuerzo individual por confirmar | T14 | PM.02.01 | Daily Scrum D-05 según bitácora | Bitácora Daily Scrum (WP.05) | 0 | 1 | Completado
33 | Sprint 1 | 2026-09-28 | Equipo | Scrum Team (4 integrantes) | T14 | PM.02.01 | Daily Scrum (4 × 15 min): revisar avance e impedimentos | Registro de avance (WP.06) | 1 | 1 | Completado
34 | Sprint 1 | 2026-09-28 | Francisco Valdez García | PJM / Scrum Master / Developer | T14 | PM.03.01 | Evaluar avance vs. plan y actualizar el Progress Status Record | Progress Status Record (WP.06) | 1 | 1 | Completado
44 | Sprint 1 | 2026-09-29 | Equipo | Scrum Team (4 integrantes) | T14 | PM.02.01 | Daily Scrum (4 × 15 min): revisar avance e impedimentos | Registro de avance (WP.06) | 1 | 1 | Completado
55 | Sprint 1 | 2026-09-30 | Equipo | Scrum Team (4 integrantes) | T14 | PM.02.01 | Daily Scrum (4 × 15 min): revisar avance e impedimentos | Registro de avance (WP.06) | 1 | 1 | Completado
65 | Sprint 1 | 2026-10-01 | Equipo | Scrum Team (4 integrantes) | T14 | PM.02.01 | Daily Scrum (4 × 15 min): revisar avance e impedimentos | Registro de avance (WP.06) | 1 | 1 | Completado
265 | Sprint 1 | 2026-10-02 | Equipo | Equipo; esfuerzo individual por confirmar | T14 | PM.02.01 | Daily Scrum D-10 según bitácora | Bitácora Daily Scrum (WP.05) | 0 | 1 | Completado
89 | Sprint 1 | 2026-10-02 | Equipo | Scrum Team (4 integrantes) | T14 | PM.03.03 | Revisión interna intermedia de mejoras (MR-04); no es la retrospectiva final | Acciones en PSR (WP.06) | 4 | 3.5 | Completado
76 | Sprint 1 | 2026-10-05 | Equipo | Scrum Team (4 integrantes) | T14 | PM.02.01 | Daily Scrum (4 × 15 min): revisar avance e impedimentos | Registro de avance (WP.06) | 1 | 1 | Completado
78 | Sprint 1 | 2026-10-05 | Francisco Valdez García | PJM / Scrum Master / Developer | T14 | PM.03.01 | Evaluar avance vs. plan y actualizar el Progress Status Record | Progress Status Record (WP.06) | 0.25 | 0.25 | Completado
95 | Sprint 1 | 2026-10-05 | Equipo | Scrum Team (4 integrantes) | T14 | SI.02.01 | Ajustar el trabajo restante del Sprint 1 y preparar su cierre (MR-05) | Sprint Backlog / Minuta (WP.05) | 4 | 4 | Completado
87 | Sprint 1 | 2026-10-06 | Equipo | Scrum Team (4 integrantes) | T14 | PM.02.01 | Daily Scrum (4 × 15 min): revisar avance e impedimentos | Registro de avance (WP.06) | 1 | 1 | Completado
90 | Sprint 1 | 2026-10-06 | Francisco Valdez García | PJM / Scrum Master / Developer | T14 | PM.03.01 | Evaluar avance vs. plan y actualizar el Progress Status Record | Progress Status Record (WP.06) | 0.75 | 0.75 | Completado
96 | Sprint 1 | 2026-10-07 | Equipo | Scrum Team (4 integrantes) | T14 | PM.02.01 | Daily Scrum (4 × 15 min): revisar avance e impedimentos | Registro de avance (WP.06) | 1 | 1 | Completado
102 | Sprint 1 | 2026-10-08 | Equipo | Scrum Team (4 integrantes) | T14 | PM.02.01 | Daily Scrum (4 × 15 min): revisar avance e impedimentos | Registro de avance (WP.06) | 1 | 1 | Completado
269 | Sprint 1 | 2026-10-08 | Equipo | Equipo; esfuerzo individual por confirmar | T03 | SI.02.02 | Actualizar SRS a revisión v0.1 | SRS v0.1 (WP.09) | 0 | 0 | Completado
112 | Sprint 2 | 2026-10-14 | Francisco Valdez García | PJM / Scrum Master / Developer | T04 | SI.02.03 | Sesión con la cliente al inicio del Sprint: decidir D-01 y D-02 y presentar el SRS v0.1 y el CR-01 (fecha propuesta; agendar con la cliente) | SRS validado (WP.09), Minuta (WP.05) | 2.5 |  | Pendiente
268 | Sprint 1 | 2026-10-08 | Equipo | Equipo; esfuerzo individual por confirmar | T05 | SI.03.03 | Documentar revisión SDS v0.1 basada en SRS v0.1 | SDS v0.1 (WP.12) | 0 | 0 | Completado
118 | Sprint 2 | 2026-10-12 | Marco Antonio de Jesús Oliva Santos | WT / Developer – Colaboración | T05 | SI.03.03 | Identificar y documentar componentes e interfaces (SDS) | SDS (WP.12) | 1 |  | Pendiente
116 | Sprint 2 | 2026-10-12 | Pablo Valentín Varela Rivera | WT / Developer – Técnico | T05 | SI.03.03 | Identificar y documentar componentes e interfaces (SDS) | SDS (WP.12) | 2 |  | Pendiente
114 | Sprint 2 | 2026-10-12 | Sebastián Guerra Hernández | WT / Developer – Calidad | T06 | SI.03.02 | Revisar requisitos y diseño antes de construir | Registro de revisión | 1.5 |  | Pendiente
113 | Sprint 2 | 2026-10-12 | Francisco Valdez García | PJM / Scrum Master / Developer | T07 | SI.04.02 | Construir componentes del Sprint Backlog | Componentes (WP.11) | 0.25 |  | Pendiente
117 | Sprint 2 | 2026-10-12 | Pablo Valentín Varela Rivera | WT / Developer – Técnico | T07 | SI.04.02 | Construir componentes del Sprint Backlog | Componentes (WP.11) | 0.75 |  | Pendiente
115 | Sprint 2 | 2026-10-12 | Sebastián Guerra Hernández | WT / Developer – Calidad | T07 | SI.04.02 | Construir componentes del Sprint Backlog | Componentes (WP.11) | 1.25 |  | Pendiente
119 | Sprint 2 | 2026-10-12 | Marco Antonio de Jesús Oliva Santos | WT / Developer – Colaboración | T07 | SI.04.05 | Construir componentes y versionarlos en el repositorio | Componentes (WP.11) | 1.75 |  | Pendiente
121 | Sprint 2 | 2026-10-13 | Francisco Valdez García | PJM / Scrum Master / Developer | T07 | SI.04.02 | Construir componentes del Sprint Backlog | Componentes (WP.11) | 2.75 |  | Pendiente
123 | Sprint 2 | 2026-10-13 | Pablo Valentín Varela Rivera | WT / Developer – Técnico | T07 | SI.04.02 | Construir componentes del Sprint Backlog | Componentes (WP.11) | 0.75 |  | Pendiente
122 | Sprint 2 | 2026-10-13 | Sebastián Guerra Hernández | WT / Developer – Calidad | T07 | SI.04.02 | Construir componentes del Sprint Backlog | Componentes (WP.11) | 0.75 |  | Pendiente
124 | Sprint 2 | 2026-10-13 | Marco Antonio de Jesús Oliva Santos | WT / Developer – Colaboración | T07 | SI.04.05 | Construir componentes y versionarlos en el repositorio | Componentes (WP.11) | 1.25 |  | Pendiente
126 | Sprint 2 | 2026-10-15 | Francisco Valdez García | PJM / Scrum Master / Developer | T07 | SI.04.02 | Construir componentes del Sprint Backlog | Componentes (WP.11) | 2.75 |  | Pendiente
128 | Sprint 2 | 2026-10-15 | Pablo Valentín Varela Rivera | WT / Developer – Técnico | T07 | SI.04.02 | Construir componentes del Sprint Backlog | Componentes (WP.11) | 2.75 |  | Pendiente
129 | Sprint 2 | 2026-10-15 | Marco Antonio de Jesús Oliva Santos | WT / Developer – Colaboración | T07 | SI.04.05 | Construir componentes y versionarlos en el repositorio | Componentes (WP.11) | 2.75 |  | Pendiente
131 | Sprint 2 | 2026-10-16 | Francisco Valdez García | PJM / Scrum Master / Developer | T07 | SI.04.02 | Construir componentes del Sprint Backlog | Componentes (WP.11) | 2.75 |  | Pendiente
133 | Sprint 2 | 2026-10-16 | Pablo Valentín Varela Rivera | WT / Developer – Técnico | T07 | SI.04.02 | Construir componentes del Sprint Backlog | Componentes (WP.11) | 2.75 |  | Pendiente
134 | Sprint 2 | 2026-10-16 | Marco Antonio de Jesús Oliva Santos | WT / Developer – Colaboración | T07 | SI.04.05 | Construir componentes y versionarlos en el repositorio | Componentes (WP.11) | 0.75 |  | Pendiente
137 | Sprint 2 | 2026-10-20 | Francisco Valdez García | PJM / Scrum Master / Developer | T07 | SI.04.02 | Construir componentes del Sprint Backlog | Componentes (WP.11) | 1.5 |  | Pendiente
142 | Sprint 2 | 2026-10-20 | Pablo Valentín Varela Rivera | WT / Developer – Técnico | T07 | SI.04.02 | Construir componentes del Sprint Backlog | Componentes (WP.11) | 1.25 |  | Pendiente
149 | Sprint 2 | 2026-10-21 | Pablo Valentín Varela Rivera | WT / Developer – Técnico | T07 | SI.04.02 | Construir componentes del Sprint Backlog | Componentes (WP.11) | 0.25 |  | Pendiente
127 | Sprint 2 | 2026-10-15 | Sebastián Guerra Hernández | WT / Developer – Calidad | T08 | SI.04.03 | Diseñar casos de prueba unitarios ligados a RF y CA | Casos de prueba (WP.14) | 2.75 |  | Pendiente
132 | Sprint 2 | 2026-10-16 | Sebastián Guerra Hernández | WT / Developer – Calidad | T08 | SI.04.03 | Diseñar casos de prueba unitarios ligados a RF y CA | Casos de prueba (WP.14) | 2.75 |  | Pendiente
135 | Sprint 2 | 2026-10-16 | Marco Antonio de Jesús Oliva Santos | WT / Developer – Colaboración | T08 | SI.04.03–.04 | Preparar y ejecutar pruebas unitarias y de widgets; corregir defectos | Casos de prueba (WP.14) | 2 |  | Pendiente
140 | Sprint 2 | 2026-10-20 | Sebastián Guerra Hernández | WT / Developer – Calidad | T08 | SI.04.03 | Diseñar casos de prueba unitarios ligados a RF y CA | Casos de prueba (WP.14) | 2.5 |  | Pendiente
143 | Sprint 2 | 2026-10-20 | Marco Antonio de Jesús Oliva Santos | WT / Developer – Colaboración | T08 | SI.04.03–.04 | Preparar y ejecutar pruebas unitarias y de widgets; corregir defectos | Casos de prueba (WP.14) | 2 |  | Pendiente
150 | Sprint 2 | 2026-10-21 | Pablo Valentín Varela Rivera | WT / Developer – Técnico | T08 | SI.04.03–.04 | Preparar y ejecutar pruebas unitarias y de widgets; corregir defectos | Casos de prueba (WP.14) | 2 |  | Pendiente
139 | Sprint 2 | 2026-10-20 | Francisco Valdez García | PJM / Scrum Master / Developer | T09 | SI.05.03 | Integrar componentes terminados | Software integrado (WP.10) | 0.25 |  | Pendiente
144 | Sprint 2 | 2026-10-20 | Marco Antonio de Jesús Oliva Santos | WT / Developer – Colaboración | T09 | SI.05.03 | Integrar componentes terminados | Software integrado (WP.10) | 0.75 |  | Pendiente
146 | Sprint 2 | 2026-10-21 | Francisco Valdez García | PJM / Scrum Master / Developer | T09 | SI.05.03 | Integrar componentes terminados | Software integrado (WP.10) | 1.25 |  | Pendiente
152 | Sprint 2 | 2026-10-21 | Marco Antonio de Jesús Oliva Santos | WT / Developer – Colaboración | T09 | SI.05.03 | Integrar componentes terminados | Software integrado (WP.10) | 1.25 |  | Pendiente
151 | Sprint 2 | 2026-10-13 | Pablo Valentín Varela Rivera | WT / Developer – Técnico | T09 | SI.05.03 | Verificar y aceptar las etapas 1 y 2 y la parte definida de la etapa 3 (progreso y actividades) del Plan de integración | Software integrado (WP.10) | 2 |  | Pendiente
159 | Sprint 2 | 2026-10-23 | Pablo Valentín Varela Rivera | WT / Developer – Técnico | T09 | SI.05.03 | Integrar componentes terminados | Software integrado (WP.10) | 1.25 |  | Pendiente
167 | Sprint 2 | 2026-10-26 | Pablo Valentín Varela Rivera | WT / Developer – Técnico | T09 | SI.05.03 | Integrar componentes terminados | Software integrado (WP.10) | 0.25 |  | Pendiente
141 | Sprint 2 | 2026-10-13 | Sebastián Guerra Hernández | WT / Developer – Calidad | T10 | SI.05.02 | Verificar y aceptar las etapas 1 y 2 y la parte definida de la etapa 3 (progreso y actividades) del Plan de integración | Casos de prueba / Reporte (WP.14, WP.15) | 2 |  | Pendiente
148 | Sprint 2 | 2026-10-21 | Sebastián Guerra Hernández | WT / Developer – Calidad | T10 | SI.05.02 | Preparar y revisar casos de prueba de integración; ejecutar y registrar | Casos de prueba / Reporte (WP.14, WP.15) | 1 |  | Pendiente
147 | Sprint 2 | 2026-10-21 | Francisco Valdez García | PJM / Scrum Master / Developer | T10 | SI.05.02–.05 | Pruebas de integración; registrar resultados y corregir defectos | Reporte de pruebas (WP.15) | 1.5 |  | Pendiente
153 | Sprint 2 | 2026-10-21 | Marco Antonio de Jesús Oliva Santos | WT / Developer – Colaboración | T10 | SI.05.02–.05 | Pruebas de integración; registrar resultados y corregir defectos | Reporte de pruebas (WP.15) | 1.5 |  | Pendiente
158 | Sprint 2 | 2026-10-23 | Sebastián Guerra Hernández | WT / Developer – Calidad | T10 | SI.05.02 | Preparar y revisar casos de prueba de integración; ejecutar y registrar | Casos de prueba / Reporte (WP.14, WP.15) | 2.75 |  | Pendiente
155 | Sprint 2 | 2026-10-23 | Francisco Valdez García | PJM / Scrum Master / Developer | T10 | SI.05.02–.05 | Pruebas de integración; registrar resultados y corregir defectos | Reporte de pruebas (WP.15) | 0.5 |  | Pendiente
160 | Sprint 2 | 2026-10-23 | Marco Antonio de Jesús Oliva Santos | WT / Developer – Colaboración | T10 | SI.05.02–.05 | Pruebas de integración; registrar resultados y corregir defectos | Reporte de pruebas (WP.15) | 1.5 |  | Pendiente
166 | Sprint 2 | 2026-10-26 | Sebastián Guerra Hernández | WT / Developer – Calidad | T10 | SI.05.02 | Preparar y revisar casos de prueba de integración; ejecutar y registrar | Casos de prueba / Reporte (WP.14, WP.15) | 0.75 |  | Pendiente
168 | Sprint 2 | 2026-10-26 | Pablo Valentín Varela Rivera | WT / Developer – Técnico | T10 | SI.05.02–.05 | Pruebas de integración; registrar resultados y corregir defectos | Reporte de pruebas (WP.15) | 0.5 |  | Pendiente
163 | Sprint 2 | 2026-10-26 | Equipo | Scrum Team (4 integrantes) | T11 | PM.02.02 | Sprint Review 2 con la cliente; registrar acuerdos | Minuta de Review (WP.05) | 4 |  | Pendiente
156 | Sprint 2 | 2026-10-23 | Francisco Valdez García | PJM / Scrum Master / Developer | T12 | SI.06.02 | Preparar versión entregable y avance de la Guía de operación | Producto / Guía (WP.13) | 2 |  | Pendiente
161 | Sprint 2 | 2026-10-23 | Marco Antonio de Jesús Oliva Santos | WT / Developer – Colaboración | T12 | SI.06.02 | Preparar versión entregable y avance de la Guía de operación | Producto / Guía (WP.13) | 1.25 |  | Pendiente
169 | Sprint 2 | 2026-10-26 | Marco Antonio de Jesús Oliva Santos | WT / Developer – Colaboración | T12 | SI.06.02 | Preparar versión entregable y avance de la Guía de operación | Producto / Guía (WP.13) | 0.75 |  | Pendiente
266 | Entre sprints | 2026-10-09 | Equipo | Equipo; esfuerzo individual por confirmar | T14 | PM.02.01 | Daily Scrum D-15 (entre el cierre del Sprint 1 y el Planning del Sprint 2) | Bitácora Daily Scrum (WP.05) | 0 | 1 | Completado
111 | Sprint 2 | 2026-10-12 | Equipo | Scrum Team (4 integrantes) | T14 | PM.02.01 | Daily Scrum (4 × 15 min): revisar avance e impedimentos | Registro de avance (WP.06) | 1 |  | Pendiente
120 | Sprint 2 | 2026-10-13 | Equipo | Scrum Team (4 integrantes) | T14 | PM.02.01 | Daily Scrum (4 × 15 min): revisar avance e impedimentos | Registro de avance (WP.06) | 1 |  | Pendiente
125 | Sprint 2 | 2026-10-15 | Equipo | Scrum Team (4 integrantes) | T14 | PM.02.01 | Daily Scrum (4 × 15 min): revisar avance e impedimentos | Registro de avance (WP.06) | 1 |  | Pendiente
130 | Sprint 2 | 2026-10-16 | Equipo | Scrum Team (4 integrantes) | T14 | PM.02.01 | Daily Scrum (4 × 15 min): revisar avance e impedimentos | Registro de avance (WP.06) | 1 |  | Pendiente
136 | Sprint 2 | 2026-10-20 | Equipo | Scrum Team (4 integrantes) | T14 | PM.02.01 | Daily Scrum (4 × 15 min): revisar avance e impedimentos | Registro de avance (WP.06) | 1 |  | Pendiente
138 | Sprint 2 | 2026-10-20 | Francisco Valdez García | PJM / Scrum Master / Developer | T14 | PM.03.01 | Evaluar avance vs. plan y actualizar el Progress Status Record | Progress Status Record (WP.06) | 1 |  | Pendiente
145 | Sprint 2 | 2026-10-21 | Equipo | Scrum Team (4 integrantes) | T14 | PM.02.01 | Daily Scrum (4 × 15 min): revisar avance e impedimentos | Registro de avance (WP.06) | 1 |  | Pendiente
154 | Sprint 2 | 2026-10-23 | Equipo | Scrum Team (4 integrantes) | T14 | PM.02.01 | Daily Scrum (4 × 15 min): revisar avance e impedimentos | Registro de avance (WP.06) | 1 |  | Pendiente
157 | Sprint 2 | 2026-10-23 | Francisco Valdez García | PJM / Scrum Master / Developer | T14 | PM.03.01 | Evaluar avance vs. plan y actualizar el Progress Status Record | Progress Status Record (WP.06) | 0.25 |  | Pendiente
162 | Sprint 2 | 2026-10-26 | Equipo | Scrum Team (4 integrantes) | T14 | PM.02.01 | Daily Scrum (4 × 15 min): revisar avance e impedimentos | Registro de avance (WP.06) | 1 |  | Pendiente
165 | Sprint 2 | 2026-10-26 | Francisco Valdez García | PJM / Scrum Master / Developer | T14 | PM.03.01 | Evaluar avance vs. plan y actualizar el Progress Status Record | Progress Status Record (WP.06) | 0.75 |  | Pendiente
164 | Sprint 2 | 2026-10-26 | Equipo | Scrum Team (4 integrantes) | T14 | PM.03.03 | Sprint Retrospective 2: mejoras y acciones correctivas | Acciones en PSR (WP.06) | 4 |  | Pendiente
176 | Sprint 3 | 2026-10-27 | Marco Antonio de Jesús Oliva Santos | WT / Developer – Colaboración | T02 | SI.01.02 | Verificación breve del entorno al inicio del Sprint | Implementation Environment (WP.04) | 1.75 |  | Pendiente
183 | Sprint 3 | 2026-10-28 | Marco Antonio de Jesús Oliva Santos | WT / Developer – Colaboración | T02 | SI.01.02 | Verificación breve del entorno al inicio del Sprint | Implementation Environment (WP.04) | 0.25 |  | Pendiente
172 | Sprint 3 | 2026-10-27 | Francisco Valdez García | PJM / Scrum Master / Developer | T03 | SI.02.02 | Analizar y documentar requisitos (SRS); refinar Product Backlog | SRS (WP.09) | 1.75 |  | Pendiente
174 | Sprint 3 | 2026-10-27 | Pablo Valentín Varela Rivera | WT / Developer – Técnico | T03 | SI.02.02 | Analizar y documentar requisitos (SRS); refinar Product Backlog | SRS (WP.09) | 1 |  | Pendiente
173 | Sprint 3 | 2026-10-27 | Sebastián Guerra Hernández | WT / Developer – Calidad | T03 | SI.02.02 | Analizar y documentar requisitos (SRS); refinar Product Backlog | SRS (WP.09) | 1.75 |  | Pendiente
178 | Sprint 3 | 2026-10-28 | Francisco Valdez García | PJM / Scrum Master / Developer | T03 | SI.02.02 | Analizar y documentar requisitos (SRS); refinar Product Backlog | SRS (WP.09) | 0.25 |  | Pendiente
184 | Sprint 3 | 2026-10-28 | Marco Antonio de Jesús Oliva Santos | WT / Developer – Colaboración | T03 | SI.02.02 | Analizar y documentar requisitos (SRS); refinar Product Backlog | SRS (WP.09) | 1 |  | Pendiente
180 | Sprint 3 | 2026-10-28 | Sebastián Guerra Hernández | WT / Developer – Calidad | T03 | SI.02.02 | Analizar y documentar requisitos (SRS); refinar Product Backlog | SRS (WP.09) | 0.25 |  | Pendiente
179 | Sprint 3 | 2026-10-28 | Francisco Valdez García | PJM / Scrum Master / Developer | T04 | SI.02.03 | Validar requisitos con la cliente y ordenar el Product Backlog | SRS validado (WP.09), Minuta (WP.05) | 2 |  | Pendiente
187 | Sprint 3 | 2026-10-29 | Francisco Valdez García | PJM / Scrum Master / Developer | T04 | SI.02.03 | Validar requisitos con la cliente y ordenar el Product Backlog | SRS validado (WP.09), Minuta (WP.05) | 1 |  | Pendiente
175 | Sprint 3 | 2026-10-27 | Pablo Valentín Varela Rivera | WT / Developer – Técnico | T05 | SI.03.03 | Identificar y documentar componentes e interfaces (SDS) | SDS (WP.12) | 0.75 |  | Pendiente
185 | Sprint 3 | 2026-10-28 | Marco Antonio de Jesús Oliva Santos | WT / Developer – Colaboración | T05 | SI.03.03 | Identificar y documentar componentes e interfaces (SDS) | SDS (WP.12) | 1 |  | Pendiente
182 | Sprint 3 | 2026-10-28 | Pablo Valentín Varela Rivera | WT / Developer – Técnico | T05 | SI.03.03 | Identificar y documentar componentes e interfaces (SDS) | SDS (WP.12) | 2.25 |  | Pendiente
192 | Sprint 3 | 2026-10-29 | Marco Antonio de Jesús Oliva Santos | WT / Developer – Colaboración | T05 | SI.03.03 | Identificar y documentar componentes e interfaces (SDS) | SDS (WP.12) | 1.5 |  | Pendiente
191 | Sprint 3 | 2026-10-29 | Pablo Valentín Varela Rivera | WT / Developer – Técnico | T05 | SI.03.03 | Identificar y documentar componentes e interfaces (SDS) | SDS (WP.12) | 2.25 |  | Pendiente
197 | Sprint 3 | 2026-10-30 | Pablo Valentín Varela Rivera | WT / Developer – Técnico | T05 | SI.03.03 | Identificar y documentar componentes e interfaces (SDS) | SDS (WP.12) | 0.25 |  | Pendiente
181 | Sprint 3 | 2026-10-28 | Sebastián Guerra Hernández | WT / Developer – Calidad | T06 | SI.03.02 | Revisar requisitos y diseño antes de construir | Registro de revisión | 2 |  | Pendiente
189 | Sprint 3 | 2026-10-29 | Sebastián Guerra Hernández | WT / Developer – Calidad | T06 | SI.03.02 | Revisar requisitos y diseño antes de construir | Registro de revisión | 2 |  | Pendiente
188 | Sprint 3 | 2026-10-29 | Francisco Valdez García | PJM / Scrum Master / Developer | T07 | SI.04.02 | Construir componentes del Sprint Backlog | Componentes (WP.11) | 1.25 |  | Pendiente
190 | Sprint 3 | 2026-10-29 | Sebastián Guerra Hernández | WT / Developer – Calidad | T07 | SI.04.02 | Construir componentes del Sprint Backlog | Componentes (WP.11) | 0.25 |  | Pendiente
193 | Sprint 3 | 2026-10-29 | Marco Antonio de Jesús Oliva Santos | WT / Developer – Colaboración | T07 | SI.04.05 | Construir componentes y versionarlos en el repositorio | Componentes (WP.11) | 0.75 |  | Pendiente
195 | Sprint 3 | 2026-10-30 | Francisco Valdez García | PJM / Scrum Master / Developer | T07 | SI.04.02 | Construir componentes del Sprint Backlog | Componentes (WP.11) | 1 |  | Pendiente
198 | Sprint 3 | 2026-10-30 | Pablo Valentín Varela Rivera | WT / Developer – Técnico | T07 | SI.04.02 | Construir componentes del Sprint Backlog | Componentes (WP.11) | 1.75 |  | Pendiente
196 | Sprint 3 | 2026-10-30 | Sebastián Guerra Hernández | WT / Developer – Calidad | T07 | SI.04.02 | Construir componentes del Sprint Backlog | Componentes (WP.11) | 2 |  | Pendiente
199 | Sprint 3 | 2026-10-30 | Marco Antonio de Jesús Oliva Santos | WT / Developer – Colaboración | T07 | SI.04.05 | Construir componentes y versionarlos en el repositorio | Componentes (WP.11) | 2 |  | Pendiente
201 | Sprint 3 | 2026-11-02 | Francisco Valdez García | PJM / Scrum Master / Developer | T07 | SI.04.02 | Construir componentes del Sprint Backlog | Componentes (WP.11) | 2.25 |  | Pendiente
204 | Sprint 3 | 2026-11-02 | Pablo Valentín Varela Rivera | WT / Developer – Técnico | T07 | SI.04.02 | Construir componentes del Sprint Backlog | Componentes (WP.11) | 2.25 |  | Pendiente
202 | Sprint 3 | 2026-11-02 | Sebastián Guerra Hernández | WT / Developer – Calidad | T07 | SI.04.02 | Construir componentes del Sprint Backlog | Componentes (WP.11) | 1.25 |  | Pendiente
205 | Sprint 3 | 2026-11-02 | Marco Antonio de Jesús Oliva Santos | WT / Developer – Colaboración | T07 | SI.04.05 | Construir componentes y versionarlos en el repositorio | Componentes (WP.11) | 2.25 |  | Pendiente
207 | Sprint 3 | 2026-11-03 | Francisco Valdez García | PJM / Scrum Master / Developer | T07 | SI.04.02 | Construir componentes del Sprint Backlog | Componentes (WP.11) | 2 |  | Pendiente
209 | Sprint 3 | 2026-11-03 | Pablo Valentín Varela Rivera | WT / Developer – Técnico | T07 | SI.04.02 | Construir componentes del Sprint Backlog | Componentes (WP.11) | 2 |  | Pendiente
210 | Sprint 3 | 2026-11-03 | Marco Antonio de Jesús Oliva Santos | WT / Developer – Colaboración | T07 | SI.04.05 | Construir componentes y versionarlos en el repositorio | Componentes (WP.11) | 2 |  | Pendiente
212 | Sprint 3 | 2026-11-05 | Francisco Valdez García | PJM / Scrum Master / Developer | T07 | SI.04.02 | Construir componentes del Sprint Backlog | Componentes (WP.11) | 2.25 |  | Pendiente
214 | Sprint 3 | 2026-11-05 | Pablo Valentín Varela Rivera | WT / Developer – Técnico | T07 | SI.04.02 | Construir componentes del Sprint Backlog | Componentes (WP.11) | 2.25 |  | Pendiente
215 | Sprint 3 | 2026-11-05 | Marco Antonio de Jesús Oliva Santos | WT / Developer – Colaboración | T07 | SI.04.05 | Construir componentes y versionarlos en el repositorio | Componentes (WP.11) | 0.5 |  | Pendiente
218 | Sprint 3 | 2026-11-06 | Francisco Valdez García | PJM / Scrum Master / Developer | T07 | SI.04.02 | Construir componentes del Sprint Backlog | Componentes (WP.11) | 2 |  | Pendiente
220 | Sprint 3 | 2026-11-06 | Pablo Valentín Varela Rivera | WT / Developer – Técnico | T07 | SI.04.02 | Construir componentes del Sprint Backlog | Componentes (WP.11) | 2 |  | Pendiente
223 | Sprint 3 | 2026-11-09 | Francisco Valdez García | PJM / Scrum Master / Developer | T07 | SI.04.02 | Construir componentes del Sprint Backlog | Componentes (WP.11) | 1.75 |  | Pendiente
227 | Sprint 3 | 2026-11-09 | Pablo Valentín Varela Rivera | WT / Developer – Técnico | T07 | SI.04.02 | Construir componentes del Sprint Backlog | Componentes (WP.11) | 1.25 |  | Pendiente
203 | Sprint 3 | 2026-11-02 | Sebastián Guerra Hernández | WT / Developer – Calidad | T08 | SI.04.03 | Diseñar casos de prueba unitarios ligados a RF y CA | Casos de prueba (WP.14) | 1 |  | Pendiente
208 | Sprint 3 | 2026-11-03 | Sebastián Guerra Hernández | WT / Developer – Calidad | T08 | SI.04.03 | Diseñar casos de prueba unitarios ligados a RF y CA | Casos de prueba (WP.14) | 2 |  | Pendiente
213 | Sprint 3 | 2026-11-05 | Sebastián Guerra Hernández | WT / Developer – Calidad | T08 | SI.04.03 | Diseñar casos de prueba unitarios ligados a RF y CA | Casos de prueba (WP.14) | 2.25 |  | Pendiente
216 | Sprint 3 | 2026-11-05 | Marco Antonio de Jesús Oliva Santos | WT / Developer – Colaboración | T08 | SI.04.03–.04 | Preparar y ejecutar pruebas unitarias y de widgets; corregir defectos | Casos de prueba (WP.14) | 1.75 |  | Pendiente
219 | Sprint 3 | 2026-11-06 | Sebastián Guerra Hernández | WT / Developer – Calidad | T08 | SI.04.03 | Diseñar casos de prueba unitarios ligados a RF y CA | Casos de prueba (WP.14) | 2 |  | Pendiente
221 | Sprint 3 | 2026-11-06 | Marco Antonio de Jesús Oliva Santos | WT / Developer – Colaboración | T08 | SI.04.03–.04 | Preparar y ejecutar pruebas unitarias y de widgets; corregir defectos | Casos de prueba (WP.14) | 2 |  | Pendiente
225 | Sprint 3 | 2026-11-09 | Sebastián Guerra Hernández | WT / Developer – Calidad | T08 | SI.04.03 | Diseñar casos de prueba unitarios ligados a RF y CA | Casos de prueba (WP.14) | 0.75 |  | Pendiente
229 | Sprint 3 | 2026-11-09 | Marco Antonio de Jesús Oliva Santos | WT / Developer – Colaboración | T08 | SI.04.03–.04 | Preparar y ejecutar pruebas unitarias y de widgets; corregir defectos | Casos de prueba (WP.14) | 0.25 |  | Pendiente
228 | Sprint 3 | 2026-11-09 | Pablo Valentín Varela Rivera | WT / Developer – Técnico | T08 | SI.04.03–.04 | Preparar y ejecutar pruebas unitarias y de widgets; corregir defectos | Casos de prueba (WP.14) | 1 |  | Pendiente
235 | Sprint 3 | 2026-11-10 | Pablo Valentín Varela Rivera | WT / Developer – Técnico | T08 | SI.04.03–.04 | Preparar y ejecutar pruebas unitarias y de widgets; corregir defectos | Casos de prueba (WP.14) | 1 |  | Pendiente
224 | Sprint 3 | 2026-11-09 | Francisco Valdez García | PJM / Scrum Master / Developer | T09 | SI.05.03 | Integrar componentes terminados | Software integrado (WP.10) | 0.5 |  | Pendiente
230 | Sprint 3 | 2026-11-09 | Marco Antonio de Jesús Oliva Santos | WT / Developer – Colaboración | T09 | SI.05.03 | Integrar componentes terminados | Software integrado (WP.10) | 2 |  | Pendiente
232 | Sprint 3 | 2026-11-10 | Francisco Valdez García | PJM / Scrum Master / Developer | T09 | SI.05.03 | Integrar componentes terminados | Software integrado (WP.10) | 1 |  | Pendiente
236 | Sprint 3 | 2026-11-10 | Pablo Valentín Varela Rivera | WT / Developer – Técnico | T09 | SI.05.03 | Integrar componentes terminados | Software integrado (WP.10) | 1.25 |  | Pendiente
242 | Sprint 3 | 2026-11-11 | Pablo Valentín Varela Rivera | WT / Developer – Técnico | T09 | SI.05.03 | Integrar componentes terminados | Software integrado (WP.10) | 2 |  | Pendiente
250 | Sprint 3 | 2026-11-12 | Pablo Valentín Varela Rivera | WT / Developer – Técnico | T09 | SI.05.03 | Integrar componentes terminados | Software integrado (WP.10) | 0.25 |  | Pendiente
226 | Sprint 3 | 2026-11-09 | Sebastián Guerra Hernández | WT / Developer – Calidad | T10 | SI.05.02 | Preparar y revisar casos de prueba de integración; ejecutar y registrar | Casos de prueba / Reporte (WP.14, WP.15) | 1.5 |  | Pendiente
234 | Sprint 3 | 2026-11-10 | Sebastián Guerra Hernández | WT / Developer – Calidad | T10 | SI.05.02 | Preparar y revisar casos de prueba de integración; ejecutar y registrar | Casos de prueba / Reporte (WP.14, WP.15) | 2.25 |  | Pendiente
233 | Sprint 3 | 2026-11-10 | Francisco Valdez García | PJM / Scrum Master / Developer | T10 | SI.05.02–.05 | Pruebas de integración; registrar resultados y corregir defectos | Reporte de pruebas (WP.15) | 1.25 |  | Pendiente
237 | Sprint 3 | 2026-11-10 | Marco Antonio de Jesús Oliva Santos | WT / Developer – Colaboración | T10 | SI.05.02–.05 | Pruebas de integración; registrar resultados y corregir defectos | Reporte de pruebas (WP.15) | 2.25 |  | Pendiente
241 | Sprint 3 | 2026-11-11 | Sebastián Guerra Hernández | WT / Developer – Calidad | T10 | SI.05.02 | Preparar y revisar casos de prueba de integración; ejecutar y registrar | Casos de prueba / Reporte (WP.14, WP.15) | 2 |  | Pendiente
239 | Sprint 3 | 2026-11-11 | Francisco Valdez García | PJM / Scrum Master / Developer | T10 | SI.05.02–.05 | Pruebas de integración; registrar resultados y corregir defectos | Reporte de pruebas (WP.15) | 0.75 |  | Pendiente
243 | Sprint 3 | 2026-11-11 | Marco Antonio de Jesús Oliva Santos | WT / Developer – Colaboración | T10 | SI.05.02–.05 | Pruebas de integración; registrar resultados y corregir defectos | Reporte de pruebas (WP.15) | 0.75 |  | Pendiente
249 | Sprint 3 | 2026-11-12 | Sebastián Guerra Hernández | WT / Developer – Calidad | T10 | SI.05.02 | Preparar y revisar casos de prueba de integración; ejecutar y registrar | Casos de prueba / Reporte (WP.14, WP.15) | 0.75 |  | Pendiente
251 | Sprint 3 | 2026-11-12 | Pablo Valentín Varela Rivera | WT / Developer – Técnico | T10 | SI.05.02–.05 | Pruebas de integración; registrar resultados y corregir defectos | Reporte de pruebas (WP.15) | 0.5 |  | Pendiente
246 | Sprint 3 | 2026-11-12 | Equipo | Scrum Team (4 integrantes) | T11 | PM.02.02 | Sprint Review 3 con la cliente; registrar acuerdos | Minuta de Review (WP.05) | 4 |  | Pendiente
240 | Sprint 3 | 2026-11-11 | Francisco Valdez García | PJM / Scrum Master / Developer | T12 | SI.06.02 | Preparar versión entregable y avance de la Guía de operación | Producto / Guía (WP.13) | 1.25 |  | Pendiente
244 | Sprint 3 | 2026-11-11 | Marco Antonio de Jesús Oliva Santos | WT / Developer – Colaboración | T12 | SI.06.02 | Preparar versión entregable y avance de la Guía de operación | Producto / Guía (WP.13) | 1.25 |  | Pendiente
248 | Sprint 3 | 2026-11-12 | Francisco Valdez García | PJM / Scrum Master / Developer | T12 | SI.06.02 | Preparar versión entregable y avance de la Guía de operación | Producto / Guía (WP.13) | 0.75 |  | Pendiente
252 | Sprint 3 | 2026-11-12 | Marco Antonio de Jesús Oliva Santos | WT / Developer – Colaboración | T12 | SI.06.02 | Preparar versión entregable y avance de la Guía de operación | Producto / Guía (WP.13) | 0.75 |  | Pendiente
171 | Sprint 3 | 2026-10-27 | Equipo | Scrum Team (4 integrantes) | T14 | PM.02.01 | Daily Scrum (4 × 15 min): revisar avance e impedimentos | Registro de avance (WP.06) | 1 |  | Pendiente
170 | Sprint 3 | 2026-10-27 | Equipo | Scrum Team (4 integrantes) | T14 | SI.02.01 | Sprint Planning 3: objetivo, selección del Product Backlog y asignación de tareas | Sprint Backlog / Minuta (WP.05) | 4 |  | Pendiente
177 | Sprint 3 | 2026-10-28 | Equipo | Scrum Team (4 integrantes) | T14 | PM.02.01 | Daily Scrum (4 × 15 min): revisar avance e impedimentos | Registro de avance (WP.06) | 1 |  | Pendiente
186 | Sprint 3 | 2026-10-29 | Equipo | Scrum Team (4 integrantes) | T14 | PM.02.01 | Daily Scrum (4 × 15 min): revisar avance e impedimentos | Registro de avance (WP.06) | 1 |  | Pendiente
194 | Sprint 3 | 2026-10-30 | Equipo | Scrum Team (4 integrantes) | T14 | PM.02.01 | Daily Scrum (4 × 15 min): revisar avance e impedimentos | Registro de avance (WP.06) | 1 |  | Pendiente
200 | Sprint 3 | 2026-11-02 | Equipo | Scrum Team (4 integrantes) | T14 | PM.02.01 | Daily Scrum (4 × 15 min): revisar avance e impedimentos | Registro de avance (WP.06) | 1 |  | Pendiente
206 | Sprint 3 | 2026-11-03 | Equipo | Scrum Team (4 integrantes) | T14 | PM.02.01 | Daily Scrum (4 × 15 min): revisar avance e impedimentos | Registro de avance (WP.06) | 1 |  | Pendiente
211 | Sprint 3 | 2026-11-05 | Equipo | Scrum Team (4 integrantes) | T14 | PM.02.01 | Daily Scrum (4 × 15 min): revisar avance e impedimentos | Registro de avance (WP.06) | 1 |  | Pendiente
217 | Sprint 3 | 2026-11-06 | Equipo | Scrum Team (4 integrantes) | T14 | PM.02.01 | Daily Scrum (4 × 15 min): revisar avance e impedimentos | Registro de avance (WP.06) | 1 |  | Pendiente
222 | Sprint 3 | 2026-11-09 | Equipo | Scrum Team (4 integrantes) | T14 | PM.02.01 | Daily Scrum (4 × 15 min): revisar avance e impedimentos | Registro de avance (WP.06) | 1 |  | Pendiente
231 | Sprint 3 | 2026-11-10 | Equipo | Scrum Team (4 integrantes) | T14 | PM.02.01 | Daily Scrum (4 × 15 min): revisar avance e impedimentos | Registro de avance (WP.06) | 1 |  | Pendiente
238 | Sprint 3 | 2026-11-11 | Equipo | Scrum Team (4 integrantes) | T14 | PM.02.01 | Daily Scrum (4 × 15 min): revisar avance e impedimentos | Registro de avance (WP.06) | 1 |  | Pendiente
245 | Sprint 3 | 2026-11-12 | Equipo | Scrum Team (4 integrantes) | T14 | PM.02.01 | Daily Scrum (4 × 15 min): revisar avance e impedimentos | Registro de avance (WP.06) | 1 |  | Pendiente
247 | Sprint 3 | 2026-11-12 | Equipo | Scrum Team (4 integrantes) | T14 | PM.03.03 | Sprint Retrospective 3: mejoras y acciones correctivas | Acciones en PSR (WP.06) | 4 |  | Pendiente
262 | Entrega | 2026-11-19 | Equipo | Scrum Team (4 integrantes) | T11 | SI.05.06 | Validación final del producto con la cliente | Minuta de validación (WP.05) | 4 |  | Pendiente
253 | Entrega | 2026-11-16 | Francisco Valdez García | PJM / Scrum Master / Developer | T12 | SI.06.02 | Consolidar versión entregable 1.0 (APK/IPA) | Producto (WP.13) | 2.5 |  | Pendiente
256 | Entrega | 2026-11-16 | Marco Antonio de Jesús Oliva Santos | WT / Developer – Colaboración | T12 | SI.06.02 | Consolidar versión entregable 1.0 (APK/IPA) | Producto (WP.13) | 2.5 |  | Pendiente
255 | Entrega | 2026-11-16 | Pablo Valentín Varela Rivera | WT / Developer – Técnico | T12 | SI.06.02 | Consolidar versión entregable 1.0 (APK/IPA) | Producto (WP.13) | 2.5 |  | Pendiente
254 | Entrega | 2026-11-16 | Sebastián Guerra Hernández | WT / Developer – Calidad | T12 | SI.06.02 | Consolidar versión entregable 1.0 (APK/IPA) | Producto (WP.13) | 2.5 |  | Pendiente
257 | Entrega | 2026-11-17 | Francisco Valdez García | PJM / Scrum Master / Developer | T12 | SI.06.02 | Consolidar Guía de operación v1.0 (PDF) y paquete de entrega | Guía de operación (WP.13) | 2.5 |  | Pendiente
260 | Entrega | 2026-11-17 | Marco Antonio de Jesús Oliva Santos | WT / Developer – Colaboración | T12 | SI.06.02 | Consolidar Guía de operación v1.0 (PDF) y paquete de entrega | Guía de operación (WP.13) | 2.5 |  | Pendiente
259 | Entrega | 2026-11-17 | Pablo Valentín Varela Rivera | WT / Developer – Técnico | T12 | SI.06.02 | Consolidar Guía de operación v1.0 (PDF) y paquete de entrega | Guía de operación (WP.13) | 2.5 |  | Pendiente
258 | Entrega | 2026-11-17 | Sebastián Guerra Hernández | WT / Developer – Calidad | T12 | SI.06.02 | Consolidar Guía de operación v1.0 (PDF) y paquete de entrega | Guía de operación (WP.13) | 2.5 |  | Pendiente
263 | Entrega | 2026-11-20 | Equipo | Scrum Team (4 integrantes) | T13 | PM.04.01–.02 | Entrega del producto y firma del Acceptance Record | Acceptance record (WP.01) | 8 |  | Pendiente
261 | Entrega | 2026-11-18 | Equipo | Scrum Team (4 integrantes) | T14 | PM.03.01 | Seguimiento final: avance, riesgos y cierre de desviaciones | Progress Status Record (WP.06) | 4 |  | Pendiente
270 | Sprint 2 | 2026-10-12 | Equipo | Scrum Team (4 integrantes) | T14 | PM.01 / SI.02.01 | Sprint Planning del Sprint 2: objetivo, selección del Product Backlog y asignación | Minuta (WP.05) | 0 |  | Pendiente
271 | Sprint 2 | 2026-10-14 | Equipo | Scrum Team (4 integrantes) | T14 | PM.02.01 | Daily Scrum (4 × 15 min): revisar avance e impedimentos | Registro de avance (WP.06) | 1 |  | Pendiente
272 | Sprint 2 | 2026-10-19 | Equipo | Scrum Team (4 integrantes) | T14 | PM.02.01 | Daily Scrum (4 × 15 min): revisar avance e impedimentos | Registro de avance (WP.06) | 1 |  | Pendiente
273 | Sprint 2 | 2026-10-22 | Equipo | Scrum Team (4 integrantes) | T14 | PM.02.01 | Daily Scrum (4 × 15 min): revisar avance e impedimentos | Registro de avance (WP.06) | 1 |  | Pendiente
274 | Sprint 3 | 2026-11-04 | Equipo | Scrum Team (4 integrantes) | T14 | PM.02.01 | Daily Scrum (4 × 15 min): revisar avance e impedimentos | Registro de avance (WP.06) | 1 |  | Pendiente
275 | Sprint 2 | 2026-10-19 | Pablo Valentín Varela Rivera | WT / Developer – Técnico | T07 | SI.04.02 | Construir componentes del Sprint Backlog | Componentes (WP.11) | 2 |  | Pendiente
276 | Sprint 2 | 2026-10-19 | Sebastián Guerra Hernández | WT / Developer – Calidad | T07 | SI.04.02 | Construir componentes del Sprint Backlog | Componentes (WP.11) | 2 |  | Pendiente

## Plan_T01-T14
ID | Tarea (Project Plan §8) | Resultado esperado | Tareas ISO 29110 | Work Product | Horas Sprints | Horas posteriores | Total plan | Estimación actual en Control_Diario (propuesta de replanificación para el Planning del 12/10) | Diferencia vs. base (h) | Fechas en Control_Diario | Responsable principal
T01 | Generar, revisar y someter a aprobación el Project Plan; mantenerlo actualizado. | Project Plan revisado y aprobación registrada. | PM.01.01–PM.01.09 | WP.07 Project plan | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 21/09/2026 – 23/09/2026 | Francisco Valdez García
T02 | Revisar el plan con el equipo; preparar y verificar el entorno por plataforma. | Implementation Environment y evidencias de verificación. | SI.01.01, SI.01.02, PM.01.10 | WP.04, WP.08 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 21/09/2026 – 28/10/2026 | Pablo Valentín Varela Rivera
T03 | Analizar y documentar requisitos; crear y refinar el Product Backlog. | Especificación de requisitos y Product Backlog. | SI.02.02 | WP.09 Requirements specification | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 22/09/2026 – 28/10/2026 | Sebastián Guerra Hernández
T04 | Validar y obtener aprobación de requisitos con la cliente; ordenar el Product Backlog. | Requisitos validados y aprobados; Backlog ordenado. | SI.02.03, SI.02.04 | WP.09 [validated, baselined], WP.05 | 12 | 0 | 12 | 14 | 2 | 23/09/2026 – 29/10/2026 | Francisco Valdez García
T05 | Identificar y documentar componentes e interfaces de los elementos seleccionados. | Especificación de componentes. | SI.03.03 | WP.12 Software components specification | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 23/09/2026 – 30/10/2026 | Pablo Valentín Varela Rivera
T06 | Revisar el diseño antes de construir los componentes correspondientes. | Diseño revisado y observaciones atendidas. | SI.03.02, SI.03.04 | WP.12 [baselined] | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 23/09/2026 – 29/10/2026 | Sebastián Guerra Hernández
T07 | Construir los componentes del alcance seleccionado. | Componentes de software versionados. | SI.04.02, SI.04.05 | WP.11 Software components | 96 | 0 | 96 | 90 | -6 | 28/09/2026 – 09/11/2026 | Pablo Valentín Varela Rivera
T08 | Preparar y ejecutar pruebas unitarias y de widgets; corregir defectos. | Componentes probados y resultados registrados. | SI.04.03, SI.04.04 | WP.14 Test cases and test procedures | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 29/09/2026 – 10/11/2026 | Sebastián Guerra Hernández
T09 | Integrar componentes durante el Sprint conforme se completen. | Incremento integrado y disponible para comprobar sus flujos. | SI.05.03 | WP.10 Software | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 01/10/2026 – 12/11/2026 | Pablo Valentín Varela Rivera
T10 | Ejecutar pruebas de integración, registrar resultados y corregir defectos. | Resultados de pruebas e incremento verificado. | SI.05.02, SI.05.04, SI.05.05 | WP.14, WP.15 Test report | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 05/10/2026 – 12/11/2026 | Sebastián Guerra Hernández
T11 | Realizar Sprint Review y registrar acuerdos; validar el producto final. | Incremento revisado, retroalimentación y validación final registrada. | PM.02.02, SI.05.06 | WP.05 Meeting record | 12 | 4 | 16 | 16 | 0 | 02/10/2026 – 19/11/2026 | Francisco Valdez García
T12 | Preparar la versión entregable, la guía de operación y el paquete de entrega. | Producto preparado e instrucciones de instalación comprobadas. | SI.06.01, SI.06.02 | WP.13 Software product | 12 | 20 | 32 | 32 | 0 | 05/10/2026 – 17/11/2026 | Marco Antonio de Jesús Oliva Santos
T13 | Entregar el producto final y solicitar la aceptación de la cliente. | Registro de aceptación; firma cuando ocurra. | PM.04.01, PM.04.02 | WP.01 Acceptance record | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 20/11/2026 – 20/11/2026 | Francisco Valdez García
T14 | Monitorear esfuerzo, avance, reuniones, cambios, riesgos y desviaciones. | Registros de progreso, acuerdos, cambios y acciones. | PM.02.01, PM.03.01–PM.03.03 | WP.06, WP.05 | 60 | 4 | 64 | 68 | 4 | 21/09/2026 – 18/11/2026 | Francisco Valdez García
Total |  |  |  |  | 360 | 36 | 396 | 396 | 0
Base: estimación original del Project Plan (396 h). Estimación actual: redistribución propuesta el 08/10 para el Sprint 2 (T04 +2 h por la sesión con la cliente, T14 +4 h por dailies faltantes, T07 −6 h). El total no cambia; se confirma en el Sprint Planning del 12/10.