UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

CAMPUS UAZ SIGLO XXI

INGENIERÍA DE SOFTWARE

Sebastián Guerra Hernández

Pablo Valentín Varela Rivera

Francisco Valdez García

Marco Antonio de Jesús Oliva Santos

PSPS

Solicitud de cambio CR-01

Team Software Process

2 de octubre de 2026

# Solicitud de cambio CR-01

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| Proyecto | PSPS: aplicación móvil educativa de Ingeniería de Software |
| Número | CR-01 |
| Producto de trabajo | WP.03 Change request · ISO/IEC 29110-5-1-1:2025, Perfil de Entrada (PM.02.02, PM.03.02) |
| Fecha de solicitud | 2 de octubre de 2026 |
| Solicitante | Francisco Valdez García (gestor del proyecto), con Marco Antonio de Jesús Oliva Santos |
| Origen | Acuerdo 5 de MR-04 (02/10/2026); seguimiento en MR-05 (05/10) y MR-07 (08/10). |
| Tipo de cambio | Calendario del proyecto (Project Plan §6, §9, §12 y §14) |
| Prioridad | Alta: el calendario vigente ya no coincide con lo ejecutado |
| Estado | Preparada para presentarse a la cliente (sesión propuesta el 14/10/2026); decisión pendiente |

## 1. Descripción del cambio

Se solicita actualizar el calendario del Project Plan del 24/09/2026 para alinearlo con las iteraciones del curso. El Sprint 01 se extendió hasta el 08/10/2026 para coincidir con el cierre de la Iteración 1, y los periodos siguientes se recorren en consecuencia. Se conservan los tres Sprints, el alcance, los entregables y el esfuerzo total. Mientras la cliente no decida, el calendario aprobado sigue siendo el del Project Plan y las fechas de este documento son una propuesta de trabajo.

## 2. Justificación

El Project Plan se elaboró antes de conocer las fechas de las iteraciones del curso. En MR-04 (02/10/2026) se acordó elaborar esta solicitud para alinear el calendario con el cierre de la Iteración 1 del 08/10. MR-05 (05/10) ajustó el trabajo restante del Sprint 01 y MR-07 (08/10) confirmó la presentación de CR-01 a la cliente. Mantener el calendario original dejaría el Project Plan, el registro de avance y las minutas con fechas distintas.

## 3. Calendario vigente y propuesto

| Periodo | Project Plan vigente | Propuesta CR-01 | Días de trabajo |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 01 | 21/09 – 02/10/2026 | 21/09 – 08/10/2026 (ya ejecutado) | 14 |
| Sprint 02 | 05/10 – 16/10/2026 | 12/10 – 26/10/2026 | 11 |
| Sprint 03 | 19/10 – 30/10/2026 | 27/10 – 12/11/2026 | 13 |
| Reserva y preparación | 02/11 – 12/11/2026 | Dentro del Sprint 03 y el 13/11/2026 | — |
| Entrega y aceptación | 13/11 – 16/11/2026 | 16/11 – 20/11/2026 | 5 |
| Fin del proyecto | 16/11/2026 | 20/11/2026 | — |

Esta solicitud se elaboró el 02/10/2026 a partir de MR-04 y se revisó al cierre del Sprint 01 (08/10/2026), antes del Sprint Planning del Sprint 02 (12/10/2026).

## 4. Impacto

| Aspecto | Impacto |
| --- | --- |
| Alcance y entregables | Sin cambio: aplicación móvil y Guía de operación (Agreement §6). |
| Esfuerzo | Sin cambio en el total de 396 h-persona. Distribución: 144 h en el Sprint 01, 96 h en el Sprint 02, 120 h en el Sprint 03 y 36 h de entrega (PSR). |
| Costo | Sin cambio: $0 MXN. |
| Tareas | T03 a T10 se mantienen por Sprint. En el Sprint 01 solo hubo revisiones internas del incremento (MR-03 y MR-07), sin la cliente; a partir del Sprint 02, T11 incluye una Sprint Review con la cliente al cierre de cada Sprint. T12 se consolida en el Sprint 03. T13 pasa al periodo del 16 al 20/11/2026. |
| Riesgos | La reserva del 02 al 12/11 se absorbe en el Sprint 03, lo que reduce el margen. Mitigación: aplicar la Definición de Terminado en cada Sprint, priorizar el Backlog y no posponer pruebas a la entrega. |
| Documentos afectados | Project Plan §6, §9, §12 y §14; Progress Status Record; Plan de iteración; Plan de integración; SRS (D-06). |

## 5. Alternativas evaluadas

- Conservar el calendario vigente: no refleja el cierre real del Sprint 01 ni las fechas del curso.

- Aprobar la propuesta: alinea los registros con lo ejecutado y con el curso, sin cambiar alcance ni esfuerzo.

## 6. Decisión de la cliente

[   ] Aprobada        [   ] Aprobada con cambios        [   ] Rechazada

Observaciones: ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

## 7. Seguimiento

Si se aprueba, el gestor actualiza las secciones afectadas del Project Plan, registra la nueva versión con su aprobación y anota el cierre en el Progress Status Record. Si se rechaza, se conserva el calendario vigente y se registra la desviación del Sprint 01 como acción correctiva.

Cliente: M. L. SIGG

Firma: ____________________________________   Fecha: __________________

Gestor del proyecto: Francisco Valdez García

Firma: ____________________________________   Fecha: __________________